## Реестр (Пр.1)
Приложение № 1 к постановлению администрации от 06.08.2018 № 147
Приложение к постановлению администрации от 27.09.2016 № 170
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования поселок Никологоры на 2017-2019 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) |  | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [10 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [5 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инжнерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Итого по поселок Никологоры по 2017 году |  | Итого по поселок Никологоры | 132044.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132044.19 | 0 | X | X | X
1 | п Никологоры пер Красноармейский д.7 | Итого по поселок Никологоры | 89572.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89572.76 | 0 | 2017 | - | -
2 | п Никологоры ул Пушкинская д.48 | Итого по поселок Никологоры | 42471.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42471.43 | 0 | 2017 | - | -
Итого по поселок Никологоры по краткосрочному плану 2017 года |  | Итого по поселок Никологоры | 5135208.92 | 0 | 0 | 0 | 1322.25 | 4994839.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74922.59 | 65446.97 | 0 | X | X | X
1 | п Никологоры пер Красноармейский д.7 | Итого по поселок Никологоры | 3582341.7 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 3529400.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52941.01 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
2 | п Никологоры ул Пушкинская д.48 | Итого по поселок Никологоры | 1487420.25 | 0 | 0 | 0 | 222.25 | 1465438.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21981.58 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
3 | п Никологоры ул Советская д.26 | Итого по поселок Никологоры | 65446.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65446.97 | 0 | 2018 | - | -
Итого по поселок Никологоры по 2018 году |  | Итого по поселок Никологоры | 10549372.64 | 0 | 0 | 0 | 2476.96 | 9487066.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142306 | 920000 | 0 | X | X | X
1 | п Никологоры ул Е.Игошина д.1а | Итого по поселок Никологоры | 829227.3 | 0 | 0 | 0 | 194.7 | 718450.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10776.76 | 100000 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
2 | п Никологоры ул Е.Игошина д.2а | Итого по поселок Никологоры | 787915 | 0 | 0 | 0 | 185 | 677748.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10166.23 | 100000 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
3 | п Никологоры ул Е.Игошина д.3а | Итого по поселок Никологоры | 1137153 | 0 | 0 | 0 | 267 | 1021825.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15327.38 | 100000 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
4 | п Никологоры ул Е.Игошина д.6а | Итого по поселок Никологоры | 1069690.44 | 0 | 0 | 0 | 251.16 | 955360.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14330.4 | 100000 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
5 | п Приозерный ул Кирзаводская д.2 | Итого по поселок Никологоры | 1396952 | 0 | 0 | 0 | 328 | 1277785.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19166.78 | 100000 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
6 | п Никологоры пер Пушкинский д.1а | Итого по поселок Никологоры | 860318 | 0 | 0 | 0 | 202 | 749081.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11236.23 | 100000 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
7 | п Никологоры пер Пушкинский д.14 | Итого по поселок Никологоры | 790044.5 | 0 | 0 | 0 | 185.5 | 679846.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10197.7 | 100000 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
8 | п Никологоры ул 1-я Пролетарская д.53 | Итого по поселок Никологоры | 2589472 | 0 | 0 | 0 | 608 | 2432977.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36494.66 | 120000 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
9 | п Никологоры ул Е.Игошина д.8а | Итого по поселок Никологоры | 1088600.4 | 0 | 0 | 0 | 255.6 | 973990.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14609.86 | 100000 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
Итого по поселок Никологоры по 2019 году |  | Итого по поселок Никологоры | 3981405.51 | 0 | 0 | 0 | 1037.06 | 3646704.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54700.57 | 280000 | 0 | X | X | X
1 | п Никологоры ул 1-я Пролетарская д.57 | Итого по поселок Никологоры | 1893221.355 | 0 | 0 | 0 | 515.1 | 1727311.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25909.675 | 140000 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
2 | п Никологоры ул 3-я Пролетарская д.28 | Итого по поселок Никологоры | 2088184.155 | 0 | 0 | 0 | 521.96 | 1919393.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28790.895 | 140000 | 0 | 2019 | 2019 | 2019

## Перечень (таб.1)
Приложение № 2 к постановлению администрации от 06.08.2018 № 147
Таблица № 1 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 годы
Сведения о многоквартирных домах, включенных в сводных краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования на 2017-2019 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17
Итого по поселок Никологоры по 2017 году |  | X | X | X | X | X | 4418.3 | 2819.3 | 2335.7 | 181 | X | X | X | 132044.19 | 5727.15 | 5727.15 | 120589.89 | 46.8358 | 205.972
1 | п Никологоры пер Красноармейский д.7 | 1982 | 2011 | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4176 | 2613.1 | 2163.1 | 171 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Дельфин" | 89572.76 | 3885.04 | 3885.04 | 81802.68 | 34.2784 | 34.2784
2 | п Никологоры ул Пушкинская д.48 | 1940 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 242.3 | 206.2 | 172.6 | 10 | РО | НУ | - | 42471.43 | 1842.11 | 1842.11 | 38787.21 | 205.972 | 205.972
Итого по поселок Никологоры по краткосрочному плану 2017 года |  | X | X | X | X | X | 4721.5 | 3090.1 | 2606.5 | 192 | X | X | X | 5135208.92 | 222729.29 | 222729.29 | 4689750.34 | 1661.8261 | 7213.4833
1 | п Никологоры пер Красноармейский д.7 | 1982 | 2011 | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4176 | 2613.1 | 2163.1 | 171 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Дельфин" | 3582341.7 | 157382.62 | 111137.17 | 3313821.91 | 1370.9164 | 1856.67
2 | п Никологоры ул Пушкинская д.48 | 1940 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 242.3 | 206.2 | 172.6 | 10 | РО | НУ | - | 1487420.25 | 65346.67 | 46145.15 | 1375928.43 | 7213.4833 | 7213.4833
3 | п Никологоры ул Советская д.26 | 1940 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 303.2 | 270.8 | 270.8 | 11 | РО | НУ | - | 65446.97 | 0 | 65446.97 | 0 | 241.6801 | 241.6801
Итого по поселок Никологоры по 2018 году |  | X | X | X | X | X | 4134.2 | 3756.4 | 3267.4 | 193 | X | X | X | 10549372.64 | 0 | 0 | 10549372.64 | 2808.3731 | 3463.9875
1 | п Никологоры ул Е.Игошина д.1а | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 299.5 | 277.1 | 277.1 | 15 | РО | НУ | - | 829227.3 | 0 | 0 | 829227.3 | 2992.52 | 3335.4689
2 | п Никологоры ул Е.Игошина д.2а | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 1 | 505 | 459.8 | 424.7 | 32 | РО | НУ | - | 787915 | 0 | 0 | 787915 | 1713.6037 | 1909.9862
3 | п Никологоры ул Е.Игошина д.3а | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 410.2 | 365.9 | 365.9 | 14 | РО | НУ | - | 1137153 | 0 | 0 | 1137153 | 3107.8245 | 3463.9875
4 | п Никологоры ул Е.Игошина д.6а | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 386.4 | 362.2 | 319.6 | 18 | РО | НУ | - | 1069690.44 | 0 | 0 | 1069690.44 | 2953.3143 | 3291.7701
5 | п Приозерный ул Кирзаводская д.2 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 597 | 494.5 | 232.9 | 30 | РО | НУ | - | 1396952 | 0 | 0 | 1396952 | 2824.9788 | 3148.727
6 | п Никологоры пер Пушкинский д.1а | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 312.7 | 297.4 | 262.3 | 8 | РО | НУ | - | 860318 | 0 | 0 | 860318 | 2892.7976 | 3224.318
7 | п Никологоры пер Пушкинский д.14 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 293.3 | 266.7 | 235.1 | 10 | РО | НУ | - | 790044.5 | 0 | 0 | 790044.5 | 2962.2966 | 3301.7818
8 | п Никологоры ул 1-я Пролетарская д.53 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 936.9 | 865.6 | 782.6 | 51 | РО | НУ | - | 2589472 | 0 | 0 | 2589472 | 2991.5342 | 3334.3701
9 | п Никологоры ул Е.Игошина д.8а | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 393.2 | 367.2 | 367.2 | 15 | РО | НУ | - | 1088600.4 | 0 | 0 | 1088600.4 | 2964.598 | 3304.347
Итого по поселок Никологоры по 2019 году |  | X | X | X | X | X | 1554.7 | 947.8 | 947.8 | 71 | X | X | X | 3981405.51 | 0 | 0 | 3981405.51 | 4200.6811 | 5230.718
1 | п Никологоры ул 1-я Пролетарская д.57 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 771.2 | 474.1 | 474.1 | 36 | РО | НУ | - | 1893221.355 | 0 | 0 | 1893221.355 | 3993.2954 | 5157.6167
2 | п Никологоры ул 3-я Пролетарская д.28 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 783.5 | 473.7 | 473.7 | 35 | РО | НУ | - | 2088184.155 | 0 | 0 | 2088184.155 | 4408.2418 | 5230.718

## Таб.2
Таблица №2
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ___________________ на период ______ г.
Сведения по видам работ реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования поселок Никологоры на 2017-2019 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [15 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [5 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный внутридомовых инжнерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств. | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Итого по поселок Никологоры по 2017 году |  | 132044.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132044.19 | 0 | х | х | х
1 | п Никологоры пер Красноармейский д.7 | 89572.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89572.76 | 0 | 2017 | - | -
2 | п Никологоры ул Пушкинская д.48 | 42471.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42471.43 | 0 | 2017 | - | -
Итого по поселок Никологоры по краткосрочному плану 2017 года |  | 5135208.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322.25 | 4994839.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74922.59 | 65446.97 | 0 | х | х | х
1 | п Никологоры пер Красноармейский д.7 | 3582341.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 3529400.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52941.01 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
2 | п Никологоры ул Пушкинская д.48 | 1487420.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.25 | 1465438.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21981.58 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
3 | п Никологоры ул Советская д.26 | 65446.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65446.97 | 0 | 2018 | - | -
Итого по поселок Никологоры по 2018 году |  | 10549372.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476.96 | 9487066.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142306 | 920000 | 0 | х | х | х
1 | п Никологоры ул Е.Игошина д.1а | 829227.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.7 | 718450.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10776.76 | 100000 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
2 | п Никологоры ул Е.Игошина д.2а | 787915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 677748.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10166.23 | 100000 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
3 | п Никологоры ул Е.Игошина д.3а | 1137153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 1021825.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15327.38 | 100000 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
4 | п Никологоры ул Е.Игошина д.6а | 1069690.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.16 | 955360.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14330.4 | 100000 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
5 | п Приозерный ул Кирзаводская д.2 | 1396952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 1277785.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19166.78 | 100000 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
6 | п Никологоры пер Пушкинский д.1а | 860318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 749081.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11236.23 | 100000 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
7 | п Никологоры пер Пушкинский д.14 | 790044.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.5 | 679846.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10197.7 | 100000 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
8 | п Никологоры ул 1-я Пролетарская д.53 | 2589472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 2432977.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36494.66 | 120000 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
9 | п Никологоры ул Е.Игошина д.8а | 1088600.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.6 | 973990.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14609.86 | 100000 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
Итого по поселок Никологоры по 2019 году |  | 3981405.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.06 | 3646704.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54700.57 | 280000 | 0 | х | х | х
1 | п Никологоры ул 1-я Пролетарская д.57 | 1893221.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.1 | 1727311.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25909.68 | 140000 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
2 | п Никологоры ул 3-я Пролетарская д.28 | 2088184.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.96 | 1919393.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28790.9 | 140000 | 0 | 2019 | 2019 | 2019

## Ресурсное обесп. (таб.1)
Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования поселок Никологоры на период 2017-2019 годы
Источники финансирования | Объем финансирования по 2017 г., руб.
Всего | 5267253.11
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 228456.44
Местные бюджеты | 228456.44
Средства собственников | 4810340.23
Источники финансирования | Объем финансирования по 2018 г., руб.
Всего | 10549372.64
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 10549372.64
Источники финансирования | Объем финансирования по 2019 г., руб.
Всего | 3981405.51
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 3981405.51