## Реестр
Приложение к постановлению администрации района От _________ № ______
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Вязниковский район, на 2026-2028 годы ** - сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Вязниковский район, на 2026-2028 годы, приведены в таблице к краткосрочному плану
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [15 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [5 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | установка или замена по результатам поверки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), а также установка автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг при капитальном ремонте соответствующей внутридомовой инженерной системы | устройство вновь выгребных ям при отсутствии централизованной системы водоотведения | разработка и экспертиза проектной документации для видов работ по капитальному ремонту, для которых подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, а также подготовка предпроектного обоснования (проведение комплексного обследования технического состояния многоквартирного дома, разработка сметной документации на выполнение работ по проектированию, подготовка технического задания на проектирование мероприятий по капитальному ремонту) | строительный контроль | авторский надзор при выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
|  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Итого по Вязниковский район на 2026 год |  | 54855385.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 25960272.95 | 0 | 0 | 2517 | 28895113.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
Итого по город Вязники |  | 28895113.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2517 | 28895113.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
1 | Вязники г, Стахановская ул, 25 | 18859680.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643 | 18859680.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
2 | Вязниковский р-н, Чудиново д, Полевая ул, 32 | 10035433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 10035433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
Итого по Паустовское |  | 13456180.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 13456180.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
3 | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Молодежная ул, 6 | 13456180.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 13456180.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
Итого по поселок Мстера |  | 7934068.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 7934068.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
4 | Вязниковский р-н, Мстёра п, Профсоюзная ул, 2 | 7934068.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 7934068.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
Итого по Сарыевское |  | 4570023.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4570023.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
5 | Вязниковский р-н, Сарыево с, Школьная ул, 23 | 4570023.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4570023.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
Итого по Вязниковский район на 2027 год |  | 71640197.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5643.4 | 71640197.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
Итого по город Вязники |  | 33450033.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2635 | 33450033.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
1 | Вязниковский р-н, Чудиново д, Зеленый пер, 3 | 7045453.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 7045453.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
2 | Вязники г, Чехова ул, 17а | 16502863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 16502863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
3 | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 4 | 9901717.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 9901717.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
Итого по поселок Никологоры |  | 7540538.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 7540538.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
4 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 12а | 7540538.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 7540538.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
Итого по Октябрьское |  | 9114658.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 | 9114658.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
5 | Вязниковский р-н, Серково д, Новая ул, 3 | 9114658.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 | 9114658.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
Итого по поселок Мстера |  | 13227679.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 13227679.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
6 | Вязниковский р-н, Мстёра п, Мира ул, 5 | 13227679.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 13227679.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
Итого по Паустовское |  | 8307287.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.4 | 8307287.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
7 | Вязниковский р-н, Сергеево д, Ткацкая ул, 22 | 8307287.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.4 | 8307287.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
Итого по Вязниковский район на 2028 год |  | 75388068.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6090.5 | 75388068.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
Итого по город Вязники |  | 57437679.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4830 | 57437679.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
1 | Вязники г, Горького ул, 102 | 38015148.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 38015148.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
2 | Вязники г, Металлистов ул, 17 | 9266922.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 9266922.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
3 | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 3 | 10155608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 10155608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
Итого по поселок Никологоры |  | 6652275.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.5 | 6652275.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
4 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Солнечная ул, 10 | 6652275.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.5 | 6652275.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
Итого по Степанцевское |  | 11298113.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 11298113.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
5 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 10 | 11298113.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 11298113.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 2028 | 2028

## Перечень
Таблица № 1 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Вязниковский район, на 2026-2028 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Наличие статуса ОКН | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (с МОП), всего | Площадь помещений в МКД (жилых и нежилых, без МОП), всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК- управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | в многоквартирных домах, расположенных на территории
[13 empty] | всего: | за счет средств федерального бюджета (в т.ч. Полученные от ППК "Фонд развития территорий") | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  | муниципального образования Вязниковский район, на 2023-2025 годы
[7 empty] | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Итого по Вязниковский район на 2026 год |  | X | X | X | X | X | 11861.4 | 7227.9 | 495 | X | X | X | 54855385.97 | 0 | 0 | 0 | 54855385.97 | 4624.6974 | 11012.1051
Итого по город Вязники |  | X | X | X | X | X | 9411.9 | 5540.3 | 392 | X | X | X | 28895113.02 | 0 | 0 | 0 | 28895113.02 | 3070.0616 | 5771.8025
1 | Вязники г, Стахановская ул, 25 |  | 1983 | Ж/б панели | 9 | 4 | 7673.2 | 4547.1 | 374 | РО | УК | ООО "ЖЭК № 3" | 18859680.02 | 0 | 0 | 0 | 18859680.02 | 2457.8637 | 2457.8637
2 | Вязниковский р-н, Чудиново д, Полевая ул, 32 |  | 1980 | Кирпичные | 2 | 3 | 1738.7 | 993.2 | 18 | РО | УК | ООО "ЖЭК № 4" | 10035433 | 0 | 0 | 0 | 10035433 | 5771.8025 | 5771.8025
Итого по Паустовское |  | X | X | X | X | X | 1260.3 | 585.6 | 44 | X | X | X | 13456180.6 | 0 | 0 | 0 | 13456180.6 | 10676.9663 | 10676.9663
3 | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Молодежная ул, 6 |  | 1978 | Кирпичные | 2 | 3 | 1260.3 | 585.6 | 44 | РО | НУ | - | 13456180.6 | 0 | 0 | 0 | 13456180.6 | 10676.9663 | 10676.9663
Итого по поселок Мстера |  | X | X | X | X | X | 774.2 | 715 | 42 | X | X | X | 7934068.75 | 0 | 0 | 0 | 7934068.75 | 10248.0867 | 10248.0867
4 | Вязниковский р-н, Мстёра п, Профсоюзная ул, 2 |  | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 774.2 | 715 | 42 | РО | НУ | - | 7934068.75 | 0 | 0 | 0 | 7934068.75 | 10248.0867 | 10248.0867
Итого по Сарыевское |  | X | X | X | X | X | 415 | 387 | 17 | X | X | X | 4570023.6 | 0 | 0 | 0 | 4570023.6 | 11012.1051 | 11012.1051
5 | Вязниковский р-н, Сарыево с, Школьная ул, 23 |  | 1978 | Кирпичные | 2 | 1 | 415 | 387 | 17 | РО | НУ | - | 4570023.6 | 0 | 0 | 0 | 4570023.6 | 11012.1051 | 11012.1051
Итого по Вязниковский район на 2027 год |  | X | X | X | X | X | 9745.6 | 6639.6 | 604 | X | X | X | 71640197.69 | 0 | 0 | 0 | 71640197.69 | 7351.03 | 13833.5907
Итого по город Вязники |  | X | X | X | X | X | 6611.2 | 4164 | 436 | X | X | X | 33450033.85 | 0 | 0 | 0 | 33450033.85 | 5059.601 | 6602.43
1 | Вязниковский р-н, Чудиново д, Зеленый пер, 3 |  | 1981 | Кирпичные | 2 | 2 | 1067.1 | 570.8 | 12 | РО | НУ | - | 7045453.05 | 0 | 0 | 0 | 7045453.05 | 6602.43 | 6602.43
2 | Вязники г, Чехова ул, 17а |  | 1971 | Кирпичные | 5 | 1 | 3969.6 | 2732.6 | 406 | РО | НУ | - | 16502863 | 0 | 0 | 0 | 16502863 | 4157.3113 | 4157.3113
3 | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 4 |  | 1981 | Кирпичные | 2 | 3 | 1574.5 | 860.6 | 18 | РО | УК | ООО "ЖЭК № 4" | 9901717.8 | 0 | 0 | 0 | 9901717.8 | 6288.8014 | 6288.8014
Итого по поселок Никологоры |  | X | X | X | X | X | 706.3 | 461.2 | 42 | X | X | X | 7540538.9 | 0 | 0 | 0 | 7540538.9 | 10676.1134 | 10676.1135
4 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 12а |  | 1973 | Кирпичные | 2 | 2 | 706.3 | 461.2 | 42 | РО | НУ | - | 7540538.9 | 0 | 0 | 0 | 7540538.9 | 10676.1134 | 10676.1135
Итого по Октябрьское |  | X | X | X | X | X | 686 | 452.9 | 42 | X | X | X | 9114658.18 | 0 | 0 | 0 | 9114658.18 | 13286.6737 | 13286.6737
5 | Вязниковский р-н, Серково д, Новая ул, 3 |  | 1971 | Кирпичные | 2 | 2 | 686 | 452.9 | 42 | РО | НУ | - | 9114658.18 | 0 | 0 | 0 | 9114658.18 | 13286.6737 | 13286.6737
Итого по поселок Мстера |  | X | X | X | X | X | 956.2 | 835.3 | 47 | X | X | X | 13227679.42 | 0 | 0 | 0 | 13227679.42 | 13833.5907 | 13833.5907
6 | Вязниковский р-н, Мстёра п, Мира ул, 5 |  | 1986 | Кирпичные | 2 | 3 | 956.2 | 835.3 | 47 | РО | НУ | - | 13227679.42 | 0 | 0 | 0 | 13227679.42 | 13833.5907 | 13833.5907
Итого по Паустовское |  | X | X | X | X | X | 785.9 | 726.2 | 37 | X | X | X | 8307287.34 | 0 | 0 | 0 | 8307287.34 | 10570.4127 | 10570.4127
7 | Вязниковский р-н, Сергеево д, Ткацкая ул, 22 |  | 1971 | Кирпичные | 2 | 2 | 785.9 | 726.2 | 37 | РО | НУ | - | 8307287.34 | 0 | 0 | 0 | 8307287.34 | 10570.4127 | 10570.4127
Итого по Вязниковский район на 2028 год |  | X | X | X | X | X | 14479.6 | 13941.6 | 646 | X | X | X | 75388068.75 | 0 | 0 | 0 | 75388068.75 | 5206.5022 | 17767.8302
Итого по город Вязники |  | X | X | X | X | X | 13173.8 | 12719.8 | 581 | X | X | X | 57437679.22 | 0 | 0 | 0 | 57437679.22 | 4359.9933 | 11756.8974
1 | Вязники г, Горького ул, 102 |  | 1977 | Кирпичные | 5 | 14 | 10646.9 | 10646.9 | 475 | РО | УК | ООО "ЖЭК № 2" | 38015148.92 | 0 | 0 | 0 | 38015148.92 | 3570.5369 | 3934.6554
2 | Вязники г, Металлистов ул, 17 |  | 1968 | Кирпичные | 5 | 1 | 1663.1 | 1209.1 | 88 | РО | НУ | - | 9266922.3 | 0 | 0 | 0 | 9266922.3 | 5572.0776 | 5572.1197
3 | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 3 |  | 1979 | Кирпичные | 2 | 3 | 863.8 | 863.8 | 18 | РО | УК | ООО "ЖЭК № 4" | 10155608 | 0 | 0 | 0 | 10155608 | 11756.8974 | 11756.8974
Итого по поселок Никологоры |  | X | X | X | X | X | 374.4 | 374.4 | 8 | X | X | X | 6652275.63 | 0 | 0 | 0 | 6652275.63 | 17767.8302 | 17767.8302
4 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Солнечная ул, 10 |  | 1991 | Кирпичные | 2 | 1 | 374.4 | 374.4 | 8 | РО | НУ | - | 6652275.63 | 0 | 0 | 0 | 6652275.63 | 17767.8302 | 17767.8302
Итого по Степанцевское |  | X | X | X | X | X | 931.4 | 847.4 | 57 | X | X | X | 11298113.9 | 0 | 0 | 0 | 11298113.9 | 12130.249 | 12130.249
5 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 10 |  | 1972 | Кирпичные | 2 | 3 | 931.4 | 847.4 | 57 | РО | ТСЖ | ТСЖ "СТЕПАНЦЕВСКОЕ" | 11298113.9 | 0 | 0 | 0 | 11298113.9 | 12130.249 | 12130.249

## РО
Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Вязниковского района на период 2026-2028 годы
Источники финансирования | Объем финансирования по 2026 г., руб.
Всего | 54855385.97
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 54855385.97
Источники финансирования | Объем финансирования по 2027 г., руб.
Всего | 71640197.69
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 71640197.69
Источники финансирования | Объем финансирования по 2028 г., руб.
Всего | 75388068.75
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 75388068.75