## Реестр
Приложение к постановлению администрации района От 24.12.2025 № 1619
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Вязниковский район, на 2023-2025 годы ** - сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Вязниковский район, на 2023-2025 годы, приведены в таблице к краткосрочному плану
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [15 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Итого по Вязниковскому району на 2023-2025 годы |  | 659723361.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17823.95 | 185921490.08 | 0 | 0 | 2979 | 20909365.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3253619.34 | 3125110.27 | 240000 | X | X | X
Итого по Вязниковскому району на 2023 год |  | 73915849.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5668.74 | 50873632.61 | 0 | 0 | 2979 | 20909365.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026273.17 | 1295125.46 | 0 | X | X | X
Итого по город Вязники |  | 48546332.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2985.5 | 26407319.5 | 0 | 0 | 2979 | 20909365.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707141.49 | 679596.02 | 0 | X | X | X
1 | Вязники г, Заготзерно ул, 3 | 69346.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69346.91 | 0 | 2023 | - | -
2 | Вязники г, Новая ул, 7 | 3549334.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 3433009.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32325.22 | 83999.68 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
3 | Вязниковский р-н, Первомайский п, Полевая ул, 8 | 4524224.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.6 | 4420442.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41622.88 | 62159.39 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
4 | Вязники г, Дечинский мкр, 15 | 5719858.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.6 | 5531000.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52079.9 | 136778.09 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
5 | Вязниковский р-н, Чудиново д, Центральная ул, 9 | 60717.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60717.15 | 0 | 2023 | - | -
6 | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 5 | 7974949.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.3 | 7891356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83593.13 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
7 | Вязники г, Нововязники мкр, Южная ул, 11 | 21352715.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2979 | 20909365.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263458.01 | 179891.91 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
8 | Вязники г, Калинина ул, 16 | 5295187.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 5131511.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76972.67 | 86702.89 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
Итого по Сарыевское |  | 106104.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106104.74 | 0 | X | X | X
9 | Вязниковский р-н, Шустово д, Молодежная ул, 3 | 106104.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106104.74 | 0 | 2023 | - | -
Итого по Октябрьское |  | 2605005.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 2487546.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54879.84 | 94036.18 | 0 | X | X | X
10 | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Первомайская ул, 8 | 2605005.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 2487546.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23422.74 | 94036.18 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
Итого по Паустовское |  | 3230504.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.4 | 3081744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32644.91 | 116115.89 | 0 | X | X | X
11 | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Новая ул, 1 | 116115.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116115.89 | 0 | 2023 | - | -
12 | Вязниковский р-н, Центральный п, Клубная ул, 4 | 3114388.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.4 | 3081744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32644.91 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
Итого по поселок Никологоры |  | 19427902.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950.84 | 18897022.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231606.93 | 299272.63 | 0 | X | X | X
13 | Вязниковский р-н, Ерофеево д, Профсоюзная ул, 15 | 2809982.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.84 | 2709456.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25512.24 | 75013.96 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
14 | Вязниковский р-н, Шатнево д, Нагорная ул, 6 | 6033380.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 5883752.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55401.42 | 94225.76 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
15 | Вязниковский р-н, Никологоры п, 1-я Пролетарская ул, 59 | 10584539.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 10303813.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150693.27 | 130032.91 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
Итого по Вязниковскому району на 2024 год |  | 76521558.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3639.27 | 32983936.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494759.05 | 414805.52 | 0 | X | X | X
Итого по город Вязники |  | 41471372.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4408.87 | 40278643.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563446.02 | 414805.52 | 0 | X | X | X
1 | Вязники г, Куйбышева ул, 2 | 13512434.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 12889504.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193342.56 | 215111 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
2 | Вязники г, Антошкина ул, 22 | 7283615.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.31 | 7114466.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106717 | 62431.16 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
3 | Вязниковский р-н, Первомайский п, Полевая ул, 6 | 6882091.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.43 | 6715197.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100727.96 | 66166.49 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
4 | Вязники г, Нововязники мкр, Красина ул, 37 | 3570073.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.03 | 3447267.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51709.01 | 71096.87 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
5 | Вязники г, Заготзерно ул, 3 | 2859763.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.5 | 2817501.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42262.52 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024
6 | Вязниковский р-н, Чудиново д, Центральная ул, 9 | 7363394.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.6 | 7294707.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68686.97 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024
Итого по Сарыевское |  | 8087685.65 | 239813.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.4 | 7718408.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76273.73 | 53190.64 | 0 | X | X | X
7 | Вязниковский р-н, Шустово д, Центральная ул, 4 | 296601 | 239813.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3597.2 | 53190.64 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
8 | Вязниковский р-н, Шустово д, Молодежная ул, 3 | 7791084.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.4 | 7718408.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72676.53 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024
Итого по Октябрьское |  | 3554064.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3396776.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50951.65 | 106335.89 | 0 | X | X | X
9 | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Первомайская ул, 9 | 3554064.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3396776.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50951.65 | 106335.89 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
Итого по поселок Мстера |  | 6567309.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.28 | 6365654.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95484.82 | 106170.13 | 0 | X | X | X
10 | Вязниковский р-н, Барское Татарово с, Совхозная ул, 10 | 6567309.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.28 | 6365654.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95484.82 | 106170.13 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
Итого по Паустовское |  | 16780469.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.15 | 9382002.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7068480.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267331.66 | 122700.18 | 0 | X | X | X
11 | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Механизаторов ул, 16 | 9645432.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.15 | 9382002.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200774.85 | 122700.18 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
12 | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Новая ул, 1 | 7135037.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7068480.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66556.81 | 0 | 0 | - | 2024 | 2024
Итого по Степанцевское |  | 60656.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60656.99 | 0 | X | X | X
13 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 16 | 60656.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60656.99 | 0 | 2024 | - | -
Итого по Вязниковскому району на 2025 год |  | 509285952.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8515.94 | 102063921.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732587.12 | 1415179.29 | 240000 | X | X | X
Итого по город Вязники |  | 400815733.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5731.96 | 59670566.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203338 | 935347.36 | 240000 | X | X | X
1 | Вязники г, Железнодорожная ул, 23 | 7489353.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.69 | 7278005.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102724.43 | 108624.23 | 0 | 2025 | 2025 | 2025
2 | Вязники г, Горького ул, 100 | 18858551.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762.01 | 18264465.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321488.98 | 272597.14 | 0 | 2025 | 2025 | 2025
3 | Вязники г, Спортивная ул, 1а | 9087252.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.55 | 8854950.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100142.08 | 132160.14 | 0 | 2025 | 2025 | 2025
4 | Вязники г. Владимирская ул., д. 10 | 10298444.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.61 | 9962431.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187323.44 | 148689.3 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
5 | Вязники г, Советская ул, 60/2 | 3506082.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.5 | 3094569.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245094.95 | 46418.54 | 120000 | 2025 | 2025 | 2025
6 | Вязники г, Мошина ул, 28 | 3543109.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.8 | 3129600.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246564.12 | 46944.01 | 120000 | 2025 | 2025 | 2025
7 | Вязники мик Нововязники Юбилейная ул. 3 | 9266458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.8 | 9086544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179914 | 0 | 2025 | 2025 | 2025
8 | Вязники г. Заготзерно ул. д.6а | 5418016.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 5418016.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 2025
9 | Вязники г. Металлистов ул. 3 | 4795320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 4795320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Вязники г. Молодежная, д. 12 | 7261000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 7120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
11 | Вязники г. Володарская, д. 4/2 | 4265824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 4183000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82824 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
12 | Вязники г. Владимирская, д. 8/16 | 7533263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 7387000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146263 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
13 | Вязники г. мкр. Нововязники, ул. Механизаторов, д. 111 | 5899543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 5785000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114543 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
14 | Вязники г. мкр. Нововязники, ул. Механизаторов, д. 107 | 9530021.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 9415478.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114543 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
15 | Вязники г. Калинина ул. 1/7 | 8568794.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 8568794.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Вязниковский р-н, Пески д. Новая ул. 3 | 4227271.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 4227271.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Вязники г. Пушкинская ул. 23/14 | 8467238.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 8467238.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Вязники г.Стахановская ул. 21 | 13202290.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 13202290.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Вязники г. Железнодорожная ул. 31 | 3805500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 3805500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Вязники г., Киселева ул., д.71 | 2792792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2792792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
21 | Вязники г. Симонова ул. 21 | 3362671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 3362671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Вязники г. Мошина ул. 6 | 3492004.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3492004.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Вязники г. Новая ул. 5 | 6004503.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 6004503.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Вязники г. Механизаторов ул. 109 | 12681815.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 12681815.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Вязники г. Новая ул. 8 | 10219080.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 10219080.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Вязники г. Комсомольская ул. 2А | 14852576.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 14852576.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Вязники г. Комсомольская ул. 12 | 10100303.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 10100303.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Вязники г. Металлистов ул. 11 | 11996311.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 11996311.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Вязники г. Ефимьево ул. 5 | 25918433.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 25918433.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Вязники г. Ефимьево ул. 6 | 9053345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 9053345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Вязники г. Гоголя ул. 21/14 | 3427517.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3427517.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Вязники г. Гоголя ул. 23 | 3427517.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3427517.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Вязники мкр Нововязники Механизаторов ул. 70 | 9101963.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 9101963.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Вязники мкр Нововязники Привокзальная ул. 22 | 5395166.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 5395166.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Вязники г. мкр Нововязники Карла-Маркса ул. 4 | 9020065.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 9020065.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Вязники г. мкр Нововязники Текстильная ул. 3 | 10841111.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 | 10841111.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Вязники г. Ленина ул. 29 | 12933350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 12933350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Вязники г, Сергиевских ул, 4 | 142054.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142054.58 | 0 | 2024 | - | -
39 | Вязники г.3й Чапаевский д.22 | 15132019.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 15132019.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Вязниковский р-н, Первомайский п, Полевая ул, 5 | 10346680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 10346680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Вязники г. Ул. Чехова, д. 17а | 11799000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 11570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
42 | Вязниковский р-н, Первомайский п, Полевая ул, 7 | 6601145.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 6601145.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Вязниковский р-н, Первомайский п, Полевая ул, 10 | 9182678.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 9182678.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Вязники г. Герцена ул. , д. 36а | 17137588.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 17137588.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Вязники г. Герцена ул. , д. 38 | 12388853.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 12388853.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Вязники г. Физкультурная ул , д. 20 | 8441849.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 8441849.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Вязники г. Сиреневая ул , д. 4а | 8505321.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.5 | 8505321.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Вязники г. Чехова ул , д. 28 | 4570023.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4570023.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Вязники г. Благовещенская ул. д. 41/9 | 6347250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 6347250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Вязники г. Комсомольская ул , д. 24 | 6151087.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 6151087.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Вязники г. Герцена ул. , д. 34 | 12388853.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 12388853.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Вязники г. Л. Толстого ул. , д. 39 | 9467322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 9467322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Вязники г. Сергиевских ул. , д. 6 | 7235870.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 7235870.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Вязники г. Сенькова ул. , д. 22 | 3580483.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 3580483.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Вязники г. Металлистов ул. , д. 23 кор.2 | 498222 | 498222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Вязниковский р-н, Пески д. Новая ул. 8 | 4227271.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 4227271.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Паустовское |  | 48974232.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3441.67 | 47762690.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434412.05 | 421494.74 | 0 | X | X | X
57 | Вязниковский р-н, Сергеево д., Ткацкая ул., 22 | 8307287.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.4 | 8307287.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
58 | Вязниковский р-н, Сергеево д., Ткацкая ул., 23 | 4823913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 4823913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
59 | Вязниковский р-н, Сергеево д., Ткацкая ул., 24 | 5268221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 5268221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
60 | Вязниковский р-н, Сергиевы Горки с, Молодежная ул, 3 | 9158086.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.6 | 8778355.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179730.58 | 200000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
61 | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 20 | 7172398.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 7172398.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Молодежная ул, 6 | 13456180.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 12961754.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 194426.31 | 0
Итого по поселок Никологоры |  | 19961646.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.36 | 19355875.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118316.81 | 131819.01 | 0 | X | X | X
63 | Вязниковский р-н, Приозерный п, Пушкинская ул, 118 | 9082230.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.36 | 8832094.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118316.81 | 131819.01 | 0 | 2025 | 2025 | 2025
64 | Вязниковский р-н, Никологоры п, 2-я Пролетарская ул, 21 | 10879416.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018.95 | 10523781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197778.43 | 157856.72 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
65 | Вязниковский р-н, п. Никологоры, Е.Игошина ул, 18а | 9050939.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | 9050939.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
66 | Вязниковский р-н, п. Никологоры,40 лет Октября ул, 2а | 3672291.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 3672291.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
Итого по Октябрьское |  | 5256549.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.22 | 4887754.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295845.19 | 72949.74 | 0 | X | X | X
67 | Вязниковский р-н,Октябрьское п, Клубная ул, 5 | 5256549.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.22 | 4887754.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295845.19 | 72949.74 | 0 | 2025 | 2025 | 2025
Итого по Степанцевское |  | 10826718.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 10663388.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163329.62 | 0 | X | X | X
68 | Вязниковский р-н, Буторлино д, Шоссейная ул, 18 | 163329.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163329.62 | 0 | 2025 | 2025 | 2025
69 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 5 | 10663388.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 10663388.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2025 | 2025
Итого по поселок Мстера |  | 12708476.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.4 | 7486335.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115087.12 | 111733.56 | 0 | X | X | X
70 | Вязниковский р-н, Барское Татарово с, Совхозная ул, 12 | 7713156.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.4 | 7486335.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115087.12 | 111733.56 | 0 | 2025 | 2025 | 2025
71 | Вязниковский р-н, Мстера п., Профсоюзная ул. 2 | 4995320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 4795320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 2025
| Итого по Степанцевское | 10742596.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 10672596.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | X | X | X
72 | Вязниковский р-н, Эдон д, Советская ул, 28 | 10742596.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 10672596.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества в связи с возникновением аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
Итого по Вязниковскому району на 2023 год |  | 4906662.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 4834150.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72512.25 | 0 | 0 | Х | Х | Х
Итого по поселок Никологоры |  | 4906662.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 4834150.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72512.25 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | Вязниковский р-н, Шатнево д, Нагорная ул, 6 | 4906662.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 4834150.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72512.25 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
Итого по Вязниковскому району на 2024 год |  | 2703735.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.62 | 2703735.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
Итого по город Вязники |  | 2703735.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.62 | 2703735.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | Вязники г, Мичуринская ул, 75 | 2703735.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.62 | 2703735.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2024 | -
Перечень многоквартирных домов, по которым предоставляется финансовая поддержка на замену лифтов в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области в форме субсидии за счет средств областного бюджета ( адресное распределение указывается по мере принятия решений о предоставлении субсидии в соответствии с постановлением Правительства Владимирской области от 28.03.2019 № 235)
Итого по город Вязники на 2024 год |  | 8251725.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7964419.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119466.3 | 167838.92 | 0 | Х | Х | Х
1 | Вязники г, Ефимьево ул, 13 | 8251725.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7964419.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119466.3 | 167838.92 | 0 | 2024 | 2025 | 2025
Note on L120: Татьяна Николаевна Базжина: СЗ
Note on M18: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.
Note on M56: Татьяна Николаевна Базжина: без замечаний
Note on M57: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.
Note on M58: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.
Note on M59: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.
Note on M120: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.
Note on M121: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.
Note on M125: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.
Note on M130: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.
Note on M140: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.
Note on AB22: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.
Note on AB121: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.

## Перечень
Таблица № 1 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Вязниковский район, на 2023-2025 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (с МОП), всего | Площадь помещений в МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК- управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  | всего: |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 15 | 16 | 17 | 16 | 17
Итого по Вязниковскому району на 2023-2025 годы |  | X | X | X | X | X | 128374.3 | 107429 | 34063 | 7092 | X | X | X | 837773542.74 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 53202.8405 | 138714.8852
Итого по Вязниковскому району на 2023 год |  | X | X | X | X | X | 16891.1 | 13419.5 | 11104.1 | 676 | X | X | X | 73915849.97 | 0 | 0 | 0 | 73915849.97 | 33875.1506 | 45670.3316
Итого по город Вязники |  | X | X | X | X | X | 10753.8 | 8410.9 | 8198.2 | 407 | X | X | X | 48546332.49 | 0 | 0 | 0 | 48546332.49 | 4514.3421 | 9851.1068
1 | Вязники г, Заготзерно ул, 3 | 1961 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 559.2 | 346.1 | 346.1 | 19 | РО | УК | ЖЭК № 3 | 69346.91 |  | 0 | 0 | 69346.91 | 124.0109 | 124.0109
2 | Вязники г, Новая ул, 7 | 1953 |  | Кирпичные | 2 | 8 | 481.1 | 355.4 | 313.2 | 17 | РО | УК | ЖЭК № 3 | 3549334.15 |  | 0 | 0 | 3549334.15 | 7377.5393 | 9296.9671
3 | Вязниковский р-н, Первомайский п, Полевая ул, 8 | 1984 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 990 | 575.9 | 517.3 | 29 | РО | УК | ЖЭК № 4 | 4524224.55 |  | 0 | 0 | 4524224.55 | 4569.9238 | 4776.7456
4 | Вязники г, Дечинский мкр, 15 | 1975 |  | Блочные | 5 | 4 | 3009.1 | 1705.2 | 1652.8 | 90 | РО | УК | ЖЭК № 4 | 5719858.08 |  | 0 | 0 | 5719858.08 | 1900.8534 | 2803.9825
5 | Вязниковский р-н, Чудиново д, Центральная ул, 9 | 1981 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 985 | 948.4 | 948.4 | 47 | РО | НУ | - | 60717.15 |  | 0 | 0 | 60717.15 | 61.6418 | 61.6418
6 | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 5 | 1980 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 939.9 | 858 | 830.3 | 47 | РО | УК | ООО "ЖЭК №4" | 7974949.13 |  | 0 | 0 | 7974949.13 | 8484.8911 | 9671.1669
7 | Вязники г, Нововязники мкр, Южная ул, 11 | 1993 |  | Панельные | 5 | 3 | 3247.3 | 3247.3 | 3245 | 133 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Южная 11" | 21352715.43 |  | 0 | 0 | 21352715.43 | 6575.529 | 7609.5823
8 | Вязники г, Калинина ул, 16 | 1961 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 542.2 | 374.6 | 345.1 | 25 | РО | УК | ЖЭК № 3 | 5295187.09 |  | 0 | 0 | 5295187.09 | 9766.1141 | 9851.1068
Итого по Сарыевское |  | X |  | X | X | X | 871.3 | 505.5 | 273.2 | 31 | X | X | X | 106104.74 | 0 | 0 | 0 | 106104.74 | 121.7775 | 121.7775
9 | Вязниковский р-н, Шустово д, Молодежная ул, 3 | 1984 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 871.3 | 505.5 | 273.2 | 31 | РО | НУ | - | 106104.74 |  | 0 | 0 | 106104.74 | 121.7775 | 121.7775
Итого по Октябрьское |  | X |  | X | X | X | 739 | 547.5 | 547.5 | 30 | X | X | X | 2605005.41 | 0 | 0 | 0 | 2605005.41 | 3525.0412 | 3951.7301
10 | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Первомайская ул, 8 | 1977 |  | Кирпичные | 4 | 1 | 739 | 547.5 | 547.5 | 30 | РО | НУ | - | 2605005.41 |  | 0 | 0 | 2605005.41 | 3525.0412 | 3951.7301
Итого по Паустовское |  | X |  | X | X | X | 1412.3 | 1265.3 | 1017.5 | 59 | X | X | X | 3230504.8 | 0 | 0 | 0 | 3230504.8 | 6821.6139 | 10943.775
11 | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Новая ул, 1 | 1981 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 947.4 | 856.6 | 856.6 | 31 | РО | НУ | - | 116115.89 |  | 0 | 0 | 116115.89 | 122.5627 | 122.5627
12 | Вязниковский р-н, Центральный п, Клубная ул, 4 | 1968 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 464.9 | 408.7 | 160.9 | 28 | РО | НУ | - | 3114388.91 | 0 | 0 | 0 | 3114388.91 | 6699.0512 | 10821.2123
Итого по поселок Никологоры |  | X |  | X | X | X | 3114.7 | 2690.3 | 1067.7 | 149 | X | X | X | 19427902.53 | 0 | 0 | 0 | 19427902.53 | 18892.3759 | 20801.9422
13 | Вязниковский р-н, Ерофеево д, Профсоюзная ул, 15 | 1983 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 554.5 | 334.9 | 217.7 | 28 | РО | НУ | - | 2809982.62 |  | 0 | 0 | 2809982.62 | 5067.5972 | 5713.7693
14 | Вязниковский р-н, Шатнево д, Нагорная ул, 6 | 1985 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 759.1 | 704.9 | 572.9 | 34 | РО | НУ | - | 6033380.11 |  | 0 | 0 | 6033380.11 | 7948.0702 | 8795.3993
15 | Вязниковский р-н, Никологоры п, 1-я Пролетарская ул, 59 | 1978 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1801.1 | 1650.5 | 277.1 | 87 | РО | УК | ООО "ЖЭК"Никологоры" | 10584539.8 |  | 0 | 0 | 10584539.8 | 5876.7086 | 6292.7736
Итого по Вязниковскому району на 2024 год |  | X | X | X | X | X | 18369.8 | 15944.8 | 7234.8 | 614 | X | X | X | 254571740.48 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13858.1661 | 72074.4261
Итого по город Вязники |  | X | X | X | X | X | 12680.9 | 10871.9 | 7234.8 | 395 | X | X | X | 144198561.66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 35749.2925 | 35185.9324
1 | Вязники г, Куйбышева ул, 2 | 1979 |  | Ж/б панели | 5 | 8 | 6142.1 | 6142.1 | 5882.1 | 177 | РО | УК | ЖЭК № 3 | 13512434.87 |  | 0 | 0 | 13512434.87 | 2199.9699 | 2666.4391
2 | Вязники г, Антошкина ул, 22 | 1985 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 862.2 | 500.3 | 500.3 | 29 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Искра" | 7283615.03 |  | 0 | 0 | 7283615.03 | 8447.7094 | 5666.096
3 | Вязниковский р-н, Первомайский п, Полевая ул, 6 | 1984 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 935.2 | 852.4 | 852.4 | 27 | РО | УК | ЖЭК № 4 | 6882091.46 |  | 0 | 0 | 6882091.46 | 7358.9515 | 7951.8011
4 | Вязники г, Нововязники мкр, Красина ул, 37 | 1980 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 692.8 | 365.8 | 0 | 16 | РО | УК | ЖЭК № 4 | 3570073.11 | ЖЭК № 4 | 0 | 0 | 3570073.11 | 5153.1078 | 5468.8622
5 | Вязники г, Заготзерно ул, 3 | 1961 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 559.2 | 346.1 | 0 | 19 | РО | УК | ЖЭК № 3 | 2859763.63 |  | 0 | 0 | 2859763.63 | 5114.0265 | 4950.5386
6 | Вязниковский р-н, Чудиново д, Центральная ул, 9 | 1981 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 985 | 948.4 | 0 | 47 | РО | НУ | - | 7363394.44 |  | 0 | 0 | 7363394.44 | 7475.5274 | 8482.1952
Итого по Сарыевское |  | X |  | X | X | X | 1252.2 | 858.4 | 0 | 40 | X | X | X | 8250706.81 | 0 | 0 | 0 | 8087685.66 | 6588.9689 | 9967.8549
7 | Вязниковский р-н, Шустово д, Центральная ул, 4 | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 380.9 | 352.9 | 0 | 9 | РО | НУ | - | 296601.01 |  | 0 | 0 | 296601.01 | 778.6847 | 1213.4022
8 | Вязниковский р-н, Шустово д, Молодежная ул, 3 | 1984 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 871.3 | 505.5 | 0 | 31 | РО | НУ | - | 7791084.65 |  | 0 | 0 | 7791084.65 | 8941.9082 | 9967.8549
Итого по Октябрьское |  | X |  | X | X | X | 749.2 | 749.2 | 0 | 28 | X | X | X | 3554064.32 | 0 | 0 | 0 | 3554064.32 | 4743.8125 | 7245.2216
9 | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Первомайская ул, 9 | 1977 |  | Кирпичные | 4 | 1 | 749.2 | 749.2 | 0 | 28 | РО | НУ | - | 3554064.32 |  | 0 | 0 | 3554064.32 | 4743.8125 | 7245.2216
Итого по поселок Мстера |  | X |  | X | X | X | 752.1 | 704.7 | 0 | 28 | X | X | X | 6567309.8 | 0 | 0 | 0 | 6567309.8 | 8731.9636 | 9093.779
10 | Вязниковский р-н, Барское Татарово с, Совхозная ул, 10 | 1976 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 752.1 | 704.7 | 0 | 28 | РО | НУ | - | 6567309.8 |  | 0 | 0 | 6567309.8 | 8731.9636 | 9093.779
Итого по Паустовское |  | X |  | X | X | X | 1864.6 | 1689.8 | 0 | 66 | X | X | X | 28841590.81 | 0 | 0 | 0 | 16780469.6 | 18047.3485 | 10581.6382
11 | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Механизаторов ул, 16 | 1982 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 917.2 | 833.2 | 0 | 35 | РО | НУ | - | 9645432.35 |  | 0 | 0 | 9645432.35 | 10516.1713 | 10581.6382
12 | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Новая ул, 1 | 1981 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 947.4 | 856.6 | 0 | 31 | РО | НУ | - | 7135037.25 |  | 0 | 0 | 7135037.25 | 7531.1772 | 7893.7768
Итого по Степанцевское |  | X |  | X | X | X | 1070.8 | 1070.8 | 0 | 57 | X | X | X | 60656.99 | 0 | 0 | 0 | 60656.99 | 56.6464 | 0
13 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 16 | 1979 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 1070.8 | 1070.8 | 0 | 57 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Степанцевское" | 60656.99 |  | 0 | 0 | 60656.99 | 56.6464 | 0
Итого по Вязниковскому району на 2025 год |  | X |  | X | X | X | 93113.4 | 78064.7 | 15724.1 | 5802 | X | X | X | 509285952.29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5469.5237 | 20970.1274
Итого по город Вязники |  | X |  | X | X | X | 77170.4 | 65228.8 | 12640.9 | 5120 | X | X | X | 400815733.1 | 0 | 0 | 0 | 35435158.01 | 5193.9051 | 9175.8305
1 | Вязники г, Железнодорожная ул, 23 | 1967 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 792.7 | 743.6 | 0 | 24 | РО | УК | ЖЭК № 4 | 7489353.78 |  | 0 | 0 | 7489353.78 | 9447.9044 | 9175.8305
2 | Вязники г, Горького ул, 100 | 1973 |  | Кирпичные | 5 | 8 | 6107.5 | 5771.5 | 0 | 492 | РО | УК | ЖЭК № 2 | 18858551.34 |  | 0 | 0 | 18858551.34 | 3087.7694 | 2648.4395
3 | Вязники г, Спортивная ул, 1а | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 873.3 | 564.7 | 0 | 33 | РО | ТСЖ | СТН "Мальва" | 9087252.89 |  | 0 | 0 | 9087252.89 | 10405.6486 | 5560.5132
4 | Вязники г. Ул. Владимирская, д. 10 | 1961 |  | Кирпичный | 3 | 3 | 1540.1 | 1115.1 | 0 | 52 | РО | Х | ЖЭК № 3 | 10298444.68 |  |  |  |  | 6817.1 | 6817.1
5 | Вязники г, Советская ул, 60/2 | 1917 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 722.2 | 514 | 0 | 21 | РО | НУ | - | 3506082.53 |  | 0 | 0 | 3506082.53 | 4854.7252 | 6756.9647
6 | Вязники г, Мошина ул, 28 | 1927 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 462 | 344 | 0 | 25 | РО | УК | ООО "ЖЭК №2" | 3543109.01 |  | 0 | 0 | 3543109.01 | 7669.0671 | 9582.6292
7 | Вязники г.мик Нововязники Юбилейная ул. 3 | 1974 |  | кирпичные | 4 | 4 | 3358 | 3082.2 | 0 | 205 | РО | НУ | - | 9266458 |  |  |  |  | 2759.517 | 9582.6292
8 | Вязники г., Заготзерно ул. д.6а | 1977 |  | Кирпичный | 2 | 2 | 775.6 | 775.6 |  |  | РО | НУ |  | 5418016.2
9 | Вязники г. Металлистов ул. 3 | 1961 |  | кирпичные | 2 | 3 | [7 empty] | 4795320
10 | Вязники г. Молодежная, д. 12 | 1962 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 490 | 490 | 490 | 33 | РО | Х | ЖЭК № 3 | 7261000 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | Вязники г. Володарская, д. 4/2 | 1973 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 391 | 371.1 | 371.1 | 11 | РО | Х | ЖЭК № 3 | 4265824 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | Вязники г. Владимирская, д. 8/16 | 1960 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 766 | 710.2 | 710.2 | 12 | РО | Х | Х | 7533263 |  |  |  |  | 9643.6 | 10401.29
13 | Вязники г. мкр. Нововязники, ул. Механизаторов, д. 111 | 1976 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 381 | 320.1 | 320.1 | 24 | РО | Х | Х | 5899543 |  |  |  |  | 15183.73 | 18072.48
14 | Вязники г. мкр. Нововязники, ул. Механизаторов, д. 107 | 1978 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 1043 | 950 | 950 | 40 | РО | Х | Х | 9530021.8 |  |  |  |  | 15183.73 | 18072.48
15 | Вязники г. Калинина ул. 1/7 | 1908 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1210 | 1140.3 | 0 | 45 | РО | НУ | - | 8568794.2 |  |  |  |  | 7081.6481 | 9582.6292
16 | Вязниковский р-н,Пески д. Новая ул. 3 | 1981 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 359 | 359 | 0 | 50 | РО | НУ | - | 4227271.8 |  |  |  |  | 11775.1304 | 9582.6292
17 | Вязники г. Пушкинская ул. 23/14 | 1918 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 343 | 335 | 0 | 11 | РО | НУ | - | 8467238.17 |  |  |  |  | 24685.8256 | 9582.6292
18 | Вязники г.Стахановская ул. 21 | 1989 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2785.6 | 1669 | 0 | 150 | РО | НУ | - | 13202290.4 |  |  |  |  | 4739.4782 | 9582.6292
19 | Вязники г. Железнодорожная ул. 31 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 588.2 | 273 | 0 | 16 | РО | НУ | - | 3805500 |  |  |  |  | 6469.7382 | 9582.6292
20 | Вязники г., Киселева ул., д.71 | 1978 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 367 | 367 | 0 | 18 | РО | НУ | - | 2792792 |  |  |  |  | 7609.7875 | 9582.6292
21 | Вязники г. Симонова ул. 21 | 1917 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 159.4 | 151 | 0 | 6 | РО | НУ | - | 3362671 |  |  |  |  | 21095.803 | 9582.6292
22 | Вязники г. Мошина ул. 6 | 1940 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 284.7 | 190 | 0 | 8 | РО | НУ | - | 3492004.5 |  |  |  |  | 12265.5585 | 9582.6292
23 | Вязники г. Новая ул. 5 | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 508.9 | 320 | 0 | 10 | РО | НУ | - | 6004503.23 |  |  |  |  | 11798.9845 | 9582.6292
24 | Вязники г. Механизаторов ул. 109 | 1980 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 1037.9 | 510.6 | 0 | 70 | РО | НУ | - | 12681815.49 |  |  |  |  | 12218.7258 | 9582.6292
25 | Вязники г. Новая ул. 8 | 1962 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 811.7 | 579.5 | 0 | 35 | РО | НУ | - | 10219080.55 |  |  |  |  | 12589.7259 | 9582.6292
26 | Вязники г. Комсомольская ул. 2А | 1969 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 3679 | 3401 | 0 | 189 | РО | НУ | ЖЭК № 3 | 14852576.7 |  |  |  |  | 4037.1233 | 9582.6292
27 | Вязники г. Комсомольская ул. 12 | 1963 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2337.7 | 1443.6 | 0 | 153 | РО | НУ | ЖЭК № 3 | 10100303.1 |  |  |  |  | 4320.6156 | 9582.6292
28 | Вязники г. Металлистов ул. 11 | 1968 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 3063.2 | 1292.1 | 0 | 260 | РО | НУ | - | 11996311.9 |  |  |  |  | 3916.2679 | 9582.6292
29 | Вязники г. ул. Ефимьево ул. 5 | 1988 |  | Кирпичные | 5 | 5 | 8004 | 7294 | 0 | 690 | РО | НУ | - | 25918433.4 |  |  |  |  | 3238.1851 | 9582.6292
30 | Вязники г. ул. Ефимьево ул. 6 | 1988 |  | Кирпичные | 9 | 2 | 5804.6 | 5804.6 | 0 | 250 | РО | НУ | - | 9053345
31 | Вязники г. Гоголя ул. 21/14 | 1957 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 286 | 286 | 0 | 13 | РО | НУ | - | 3427517.7 |  |  |  |  | 11984.3276 | 9582.6292
32 | Вязники г. Гоголя ул. 23 | 1978 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 295.4 | 295.4 | 0 | 12 | РО | НУ | - | 3427517.7 |  |  |  |  | 11602.9712 | 9582.6292
33 | Вязники мкр Нововязники Механизаторов ул. 70 | 1967 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 760.4 | 708.1 | 0 | 67 | РО | НУ | - | 9101963.7 |  |  |  |  | 11969.968 | 9582.6292
34 | Вязники мкр Нововязники Привокзальная ул. 22 | 1959 |  | кирпичный | 2 | 2 | 732.7 | 404.5 | 0 | 58 | РО | НУ | - | 5395166.7 |  |  |  |  | 7363.4048 | 9582.6292
35 | Вязники г. мкр Нововязники Карла-маркса ул. 4 | 1966 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 1694.8 | 733.8 | 0 | 82 | РО | НУ | - | 9020065.26 |  |  |  |  | 5322.2004 | 9582.6292
36 | Вязники г. мкр Нововязники ул. Текстильная ул. 3 | 1981 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3079 | 3079 | 0 | 203 | РО | НУ | - | 10841111.54 |  |  |  |  | 3520.9846 | 9582.6292
37 | Вязники г. Ленина ул. 29 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 946 | 946 | 0 | 160 | РО | НУ | - | 12933350 |  |  |  |  | 13671.6173 | 9582.6292
38 | Вязники г, Сергиевских ул, 4 | 1917 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 231.6 | 231.6 | 0 | 11 | РО | НУ | - | 142054.58 |  | 0 | 0 | 142054.58 | 613.3617 | 20970.1274
39 | Вязники г.3й Чапаевский д.22 | 1979 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 4991.2 | 4581.5 | 0 | 299 | РО | НУ | - | 15132019.5 |  |  |  |  | 3031.7398 | 9582.6292
40 | Вязниковский р-н, Первомайский п, Полевая ул, 5 | 1984 |  | Кирпичный | 2 | 2 | 895.8 | 895.8 | 895.8 | 45 | РО | Х | ЖЭК № 4 | 10346680 |  |  | 0 |  | 11550.2121 | 7492.03
41 | Вязники г. Ул. Чехова, д. 17а | 1971 |  | Кирпичный | 5 | 1 | 3969.6 | 2732.6 | 0 | 406 | РО | Х | МУП "ЖКС" | 11799000 |  |  |  |  | 2915.09 | 2915.09
42 | Вязниковский р-н, Первомайский п, Полевая ул, 7 | 1988 |  | Кирпичный | 2 | 2 | 993.9 | 993.9 | 993.9 | 45 | РО | Х | ЖЭК № 4 | 6601145.2 |  |  | 0 |  | 6641.6593 | 7492.03
43 | Вязниковский р-н, Первомайский п, Полевая ул, 10 | 1977 |  | Кирпичный | 2 | 2 | 323.6 | 310 | 310 | 20 | РО | Х | ЖЭК № 4 | 9182678.5 |  |  | 0 |  | 28376.6332 | 7492.03
44 | Вязники г. Ул. Герцена , д. 36а | 1926 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 1755.4 | 1692.9 | 1692.9 | 130 | РО | УК | ЖЭК № 2 | 17137588.5 |  | 0 | 0 | 17137588.5 | 9762.7826 | 7951.8011
45 | Вязники г. Ул. Герцена , д. 38 | 1926 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 539.8 | 530.9 | 530.9 | 33 | РО | УК | ЖЭК № 2 | 12388853.4 |  | 0 | 0 | 12388853.4 | 22950.8214 | 7951.8011
46 | Вязники г. Ул. Физкультурная , д. 20 | 1967 |  | Кирпичный | 2 | 2 | 715.2 | 473.6 | 473.6 | 48 | РО | НУ | ЖЭК № 3 | 8441849.15 |  |  | 0
47 | Вязники г. Ул. Сиреневая , д. 4а | 1977 |  | Кирпичный | 2 | 4 | 867.1 | 1109.7 | 1109.7 | 48 | РО | НУ | ЖЭК № 3 | 8505321.75 |  |  | 0
48 | Вязники г. Ул.Чехова , д. 28 | 1958 |  | Деревянный | 2 | 1 | 414.4 | 274.5 | 274.5 | 20 | РО | НУ | ЖЭК № 3 | 4570023.6 |  |  | 0
49 | Вязники г. Ул.Благовещенская , д. 41/9 | 1975 |  | Кирпичный | 2 | 2 | 440 | 306.6 | 306.6 | 18 | РО | НУ | ЖЭК № 3 | 6347250 |  |  | 0
50 | Вязники г. Ул. Комсомольская , д. 24 | 1967 |  | Кирпичный | 2 | 2 | 715.2 | 473.6 | 473.6 | 48 | РО | НУ | ЖЭК № 3 | 6151087.7 |  |  | 0
51 | Вязники г. Ул. Герцена , д. 34 | 1971 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 539.8 | 530.9 | 530.9 | 33 | РО | УК | ЖЭК № 2 | 12388853.4 |  | 0 | 0 | 12388853.4 | 22950.8214 | 7951.8011
52 | Вязники г. Ул. Л. Толстого , д. 39 | 1984 |  | Кирпичные | 4 | 5 | 732 | 550.9 | 550.9 | 120 | РО | УК | ЖЭК № 2 | 9467322 |  | 0 | 0 | 9467322 | 12933.5 | 7951.8011
53 | Вязники г. Ул. Сергиевских , д. 6 | 1919 |  | Кирпичные | 1 | 2 | 338.1 | 338.1 | 338.1 | 10 | РО | УК |  | 7235870.7 |  | 0 | 0 | 7235870.7
54 | Вязники г. Ул. Сенькова, д. 22 | 1919 |  | Кирпичные | 1 | 2 | 338.1 | 338.1 | 338.1 | 10 | РО | УК |  | 3580483.9 |  | 0 | 0 | 3580483.9
55 | Вязники г. Ул. Металлистов , д. 23 кор. 2 | 1974 |  | Кирпичные | 1 | 5 | 1170 | 1170 | 980 | 198 | РО | УК | ЖКС | 498222 |  | 0 | 0 | 498222
56 | Вязниковский р-н,Пески д. Новая ул. 8 | 1981 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 359 | 359 | 0 | 50 | РО | НУ | - | 4227271.8 |  |  |  |  | 11775.1304 | 9582.6292
Итого по Паустовское |  | X |  | X | X | X | 4346.6 | 3083.2 | 3083.2 | 187 | X | X | X | 48974232.34 | 0 | 0 | 0 | 18164460.28 | 66331.7645 | 7056.6134
57 | Вязниковский р-н, Сергеево д., Ткацкая ул., 22 | 1971 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 654 | 467.3 | 467.3 | 32 | РО | НУ | X | 8307287.34 |  |  |  |  | 7508.7 | 7508.7
58 | Вязниковский р-н, Сергеево д., Ткацкая ул., 23 | 1975 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 371.1 | 360 | 360 | 26 | РО | НУ | X | 4823913 |  |  |  |  | 7508.7 | 7508.7
59 | Вязниковский р-н, Сергеево д., Ткацкая ул., 24 | 1981 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 370 | 350 | 350 | 28 | РО | НУ | X | 5268221 |  |  |  |  | 7508.7 | 7508.7
60 | Вязниковский р-н, Сергиевы Горки с, Молодежная ул, 3 | 1980 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 935 | 849.3 | 849.3 | 26 | РО | НУ | - | 9158086.24 |  |  |  |  | 10335.99 | 10335.99
61 | Вязниковский р-н, Паустово д., Текстильщиков ул, 20 | 1988 |  | Кирпичные | 4 | 1 | 756.2 | 471 | 471 | 31 | РО | НУ | - | 7172398.1 |  |  |  |  | 10335.99 | 10335.99
62 | Вязниковский р-н, Октяюрьская д.,Молодежная ул, 6 | 1978 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 1260.3 | 585.6 | 585.6 | 44 | РО | НУ | - | 13456180.6 |  |  |  |  | 10676.97 | 10877.85
Итого по поселок Никологоры |  | X |  | X | X | X | 7001.7 | 5484.3 | 0 | 273 | X | X | X | 19961646.29 | 0 | 0 | 0 | 9082230.14 | 2850.9714 | 7056.6134
63 | Вязниковский р-н, Приозерный п, Пушкинская ул, 118 | 1984 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 945.5 | 861.6 | 0 | 39 | РО | НУ | - | 9082230.14 |  | 0 | 0 | 9082230.14 | 9605.7431 | 7056.6134
64 | Вязниковский р-н, Никологоры п, 2-я Пролетарская ул, 21 | 1993 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 4789.7 | 3464.6 | 0 | 163 | РО | НУ | - | 10879416.15 |  | 0 | 0 | 10879416.15 | 2271.4191 | 1691.9321
65 | Вязниковский р-н, п. Никологоры, Е.Игошина ул, 18а | 1979 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 918.9 | 839.5 | 0 | 56 | РО | НУ |  | 9050939.76 |  |  |  |  | 9849.7549 | 1691.9321
66 | Вязниковский р-н, п. Никологоры,40 лет Октября ул, 2а | 1961 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 347.6 | 318.6 | 0 | 15 | РО | НУ |  | 3672291.2 |  |  |  |  | 10564.7043 | 1691.9321
Итого по Октябрьское |  | X |  | X | X | X | 680 | 584.7 | 0 | 18 | X | X | X | 5256549.74 | 0 | 0 | 0 | 5256549.74 | 7730.2202 | 8142.18
67 | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Клубная ул,5 | 1975 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 680 | 584.7 | 0 | 18 | РО | НУ |  | 5256549.74 |  | 0 | 0 | 5256549.74 | 7730.2202 | 8142.18
Итого по Степанцевское |  | X |  | X | X | X | 1311.4 | 1220.6 | 0 | 83 | X | X | X | 10826718.02 | 0 | 0 | 0 | 163329.62 | 11421.63 | 18107.07
68 | Вязниковский р-н, Буторлино д, Шоссейная ул, 18 | 1981 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 607.4 | 554.6 | 0 | 34 | РО | НУ | - | 163329.62 |  | 0 | 0 | 163329.62 | 268.8996 | 6545.948
69 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 5 | 1962 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 704 | 666 | 0 | 49 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Степанцевское" | 10663388.4 |  | 0 | 0 | 10663388.4 | 15146.8585 | 11561.122
Итого по поселок Мстера |  | X |  | X | X | X | 1512.3 | 1451.8 | 0 | 82 | X | X | X | 12708476.5 | 0 | 0 | 0 | 7713156.5 | 13094.55 | 17101.51
70 | Вязниковский р-н, Барское Татарово с, Совхозная ул, 12 | 1984 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 797.3 | 736.8 |  | 40 | РО | НУ | - | 7713156.5 |  | 0 | 0 | 7713156.5 | 9674.0957 | 8601.3882
71 | Вязникиовский р-н, Мстера п. Профсоюзная д.2 | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 715 | 715 |  | 42 | РО | НУ |  | 4995320 |  |  |  |  | 6706.8 | 8500.12
| Итого по город Степанцево | X |  | X | X | X | 1091 | 1011.3 | 0 | 39 | X | X | X | 10742596.3 |  |  |  |  | 9846.5594 | 638.4329
72 | Вязниковский р-н, Эдон д, Советская ул, 28 | 1992 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 1091 | 1011.3 |  | 39 | РО | НУ | - | 10742596.3 |  | 0 | 0 | 10742596.3 | 9846.5594 | 638.4329
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества в связи с возникновением аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
Итого по Вязниковскому району на 2023 год |  | X | X | X | X | X | 759.1 | 704.9 |  | 34 | X | X | X | 4906662.28 | 0 | 0 | 0 | 4906662.28 | 6463.7891 | 8738.1934
Итого по поселок Никологоры |  | X | X | X | X | X | 759.1 | 704.9 |  | 34 | X | X | X | 4906662.28 |  | 0 | 0 | 4906662.28 | 6463.7891 | 8738.1934
1 | Вязниковский р-н, Шатнево д, Нагорная ул, 6 |  | 1985 | Кирпичные | 2 | 2 | 759.1 | 704.9 |  | 34 | РО | НУ | - | 4906662.28 |  | 0 | 0 | 4906662.28 | 6463.7891 | 8738.1934
Итого по город Вязники на 2024 год
1 | Вязники г. Ул. Мичуринская, д. 75 | 1995 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 267.6 | 267.6 | 267.6 | 20 | РО | ТСЖ | Х | 2703735.7 |  |  |  |  | 1621.09 | 1621.09
Перечень многоквартирных домов, по которым предоставляется финансовая поддержка на замену лифтов в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области в форме субсидии за счет средств областного бюджета ( адресное распределение указывается по мере принятия решений о предоставлении субсидии в соответствии с постановлением Правительства Владимирской области от 28.03.2019 № 235)
Итого по город Вязники на 2024 год
1 | Вязники г. Ул. Ефимьево, д. 13 | 1995 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 5787.2 | 5720 | 5720 | 108 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Ефимьево 13" | 8251725 |  |  |  |  | 1621.09 | 1621.09

## РО
Таблица № 2
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Вязниковский район, на 2023-2025 годы
Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Вязниковского района на период 2023-2025 годы
Источники финансирования | Объем финансирования по 2023 г., руб.
Всего | 73915849.97
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 73915849.97
Источники финансирования | Объем финансирования по 2024 г., руб.
Всего | 76521538.91
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 76521538.91
Источники финансирования | Объем финансирования по 2025 г., руб.
Всего | 92561467.97
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 92561467.97
Проведение капитального ремонта общего имущества в связи с возникновением аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (постановление администрации Владимирской области от 14.08.2017 № 678)
Источники финансирования | Объем финансирования в 2023 г., руб.
Всего | 4906662.28
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 4906662.28
Источники финансирования | Объем финансирования в 2024 г., руб.
Всего | 2703735.7
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 2703735.7
Дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в форме субсидии за счет средств областного и местного бюджетов (постановление администрации области №742 от 05.10.2018) | Объем финансирования в 2024 г., руб.
Всего | 11036896.28
Областной бюджет | 9459715.63
Местные бюджеты | 497879.77
Средства собственников | 1079300.88
Финансовая поддержка на замену лифтового оборудования в форме субсидии за счет средств областного бюджета в рамках постановления Правительства области от 28.03.2019 № 235) | Объем финансирования в 2024 - 2029 гг., руб.
Всего | 8251725.08
Областной бюджет | 6505807.02
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 1745918.06