## Реестр
Приложение к постановлению администрации района От 21.01.2026 № 36
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Вязниковский район, на 2026-2028 годы ** - сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Вязниковский район, на 2026-2028 годы, приведены в таблице к краткосрочному плану
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [15 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [5 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | установка или замена по результатам поверки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), а также установка автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг при капитальном ремонте соответствующей внутридомовой инженерной системы | устройство вновь выгребных ям при отсутствии централизованной системы водоотведения | разработка и экспертиза проектной документации для видов работ по капитальному ремонту, для которых подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, а также подготовка предпроектного обоснования (проведение комплексного обследования технического состояния многоквартирного дома, разработка сметной документации на выполнение работ по проектированию, подготовка технического задания на проектирование мероприятий по капитальному ремонту) | строительный контроль | авторский надзор при выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
|  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Итого по Вязниковскому району на 2026-2028 годы |  | 362059149.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3849.4 | 48643073.89 | 0 | 0 | 1266.33 | 7942785.9 | 221 | 729425.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Вязниковский район на 2026 год |  | 215030882.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3195 | 40335786.55 | 0 | 0 | 1266.33 | 7942785.9 | 221 | 729425.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
Итого по город Вязники |  | 174692661.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570 | 32401717.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
1 | Вязники, г. Стахановская ул, 19 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
2 | Вязниковский р-н, Чудиново д, Полевая ул, 32 | 10035433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
3 | Вязники г. Владимирская ул, 8/16 | 9901717.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 9901717.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
4 | Вязники г. Железнодорожная ул, 43 | 8251431.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 8251431.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
5 | Вязники г. Жуковского ул, 9 | 4062243.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 4062243.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
6 | Вязники г. Комсомольская ул, 12 | 10942667.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 | 10942667.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
7 | Вязники г. Ленина ул, 11 | 29084617.1 | 1144545 | 1824980 | 11547182 | 1486149 | 2799208 | 0 | 0 | 0 | 810 | 10282553.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
8 | Вязники г. Молодежная ул, 12 | 6981980.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 6981980.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
9 | Вязники г. Новая ул, 9 | 6474200.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 6474200.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
5 | Вязники г, Советская ул, 60/2 | 3506082.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.5 | 3094569.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
6 | Вязники г, Мошина ул, 28 | 3543109.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.8 | 30129600.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
10 | Вязники г. Советская ул, 13/4 | 14356363.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251 | 14356363.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
11 | Вязники г. Советская ул, 58 | 5572889.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 5 572 889.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
12 | Вязники г. Стахановская ул, 21 | 12186729.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 12186729.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
13 | Вязниковский р-н, Чудиново д, Центральная ул, 3 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
14 | Вязники г. мкр. Нововязники Карла Маркса ул, 5 | 8886157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 8886157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
15 | Вязники г. мкр. Нововязники Кировский пер. 1 | 18407039.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 18407039.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
7 | Вязники мик Нововязники Юбилейная ул. 3 | 9092622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.8 | 9086544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
8 | Вязники г. Заготзерно ул. д.6а | 5418016.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 5418016.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
9 | Вязники г. Металлистов ул. 3 | 4801398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 4795320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
10 | Вязники г. Молодежная, д. 12 | 7126078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 7120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
11 | Вязники г. Володарская, д. 4/2 | 4189078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 4183000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
12 | Вязники г. Владимирская, д. 8/16 | 7393078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 7387000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
13 | Вязники г. мкр. Нововязники, ул. Механизаторов, д. 111 | 5791078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 5785000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
14 | Вязники г. мкр. Нововязники, ул. Механизаторов, д. 107 | 9415478.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 9415478.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
15 | Вязники г. Калинина ул. 1/7 | 8568794.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 8568794.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
16 | Вязниковский р-н, Пески д. Новая ул. 3 | 4227271.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 4227271.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
17 | Вязники г. Пушкинская ул. 23/14 | 8467238.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 8467238.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
18 | Вязники г.Стахановская ул. 21 | 13202290.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 13202290.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
19 | Вязники г. Железнодорожная ул. 31 | 3805500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 3805500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
20 | Вязники г., Киселева ул., д.71 | 2792792.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2792792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
21 | Вязники г. Симонова ул. 21 | 3362671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 3362671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
22 | Вязники г. Мошина ул. 6 | 3492004.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3492004.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
23 | Вязники г. Новая ул. 5 | 6004503.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 6004503.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
24 | Вязники г. Механизаторов ул. 109 | 12681815.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 12681815.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
25 | Вязники г. Новая ул. 8 | 10219080.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 10219080.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
26 | Вязники г. Комсомольская ул. 2А | 14852576.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 14852576.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
27 | Вязники г. Комсомольская ул. 12 | 10100303.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 10100303.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
28 | Вязники г. Металлистов ул. 11 | 11996311.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 11996311.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
29 | Вязники г. Ефимьево ул. 5 | 25918433.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 25918433.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
30 | Вязники г. Ефимьево ул. 6 | 9053345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 9053345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
31 | Вязники г. Гоголя ул. 21/14 | 3427517.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3427517.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
32 | Вязники г. Гоголя ул. 23 | 3427517.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3427517.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
33 | Вязники мкр Нововязники Механизаторов ул. 70 | 9101963.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 9101963.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
34 | Вязники мкр Нововязники Привокзальная ул. 22 | 5395166.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 5395166.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
35 | Вязники г. мкр Нововязники Карла-Маркса ул. 4 | 9020065.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 9020065.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
36 | Вязники г. мкр Нововязники Текстильная ул. 3 | 10841111.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 | 10841111.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
37 | Вязники г. Ленина ул. 29 | 12933350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 12933350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
38 | Вязники г, Сергиевских ул, 4 | 6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
39 | Вязники г.3й Чапаевский д.22 | 15132019.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 15132019.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
40 | Вязниковский р-н, Первомайский п, Полевая ул, 5 | 10346680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 10346680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
41 | Вязники г. Ул. Чехова, д. 17а | 11576078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 11570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
42 | Вязниковский р-н, Первомайский п, Полевая ул, 7 | 6601145.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 6601145.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
42 | Вязниковский р-н, Первомайский п, Полевая ул, 10 | 9182678.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 9182678.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
43 | Вязники г. Герцена ул. , д. 36а | 17137588.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 17137588.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
44 | Вязники г. Герцена ул. , д. 38 | 12388853.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 12388853.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
45 | Вязники г. Физкультурная ул , д. 20 | 8441849.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 8441849.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
46 | Вязники г. Сиреневая ул , д. 4а | 8505321.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.5 | 8505321.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
47 | Вязники г. Чехова ул , д. 28 | 4570023.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4570023.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
48 | Вязники г. Благовещенская ул. д. 41/9 | 6347250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 6347250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
49 | Вязники г. Комсомольская ул , д. 24 | 6151087.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 6151087.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
50 | Вязники г. Герцена ул. , д. 34 | 12388853.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 12388853.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
51 | Вязники г. Л. Толстого ул. , д. 39 | 9467322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 9467322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
51 | Вязники г. Сергиевских ул. , д. 6 | 7235870.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 7235870.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
51 | Вязники г. Сенькова ул. , д. 22 | 3580483.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 3 580 483,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
51 | Вязники г. Металлистов ул. , д. 23 кор.2 | 498222 | 498222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
52 | Вязниковский р-н, Пески д. Новая ул. 8 | 4227271.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 4227271.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
Итого по поселок Мстера |  | 7934068.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 7934068.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
16 | Вязниковский р-н, Мстёра п, Профсоюзная ул, 2 | 7934068.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 7934068.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
Итого по Октябрьское |  | 5585584.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 5585584.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
17 | Вязниковский р-н, Лукново п, Центральная ул, 20 | 5585584.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 5585584.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
Итого по Сарыевское |  | 4570023.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4570023.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
18 | Вязниковский р-н, Сарыево с, Школьная ул, 23 | 4570023.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4570023.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
Итого по Степанцевское |  | 6070660.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266.33 | 7942785.9 | 71 | 729425.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
19 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 16 | 6070660.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 3251521.02 | 71 | 729425.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
20 | Вязниковский р-н, Буторлино д., Шоссейная ул, 18 | 4761633.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 11298113.9 | 0 | 0 | 479.33 | 4691264.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76143.02 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
63 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 5 | 10663388.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 10663388.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Вязниковский р-н, Эдон д, Советская ул, 28 | 10672596.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 10672596.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Паустовское |  | 21763467.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2624 | 33310394.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21 | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Молодежная ул, 6 | 13456180.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 12961754.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000
22 | Вязниковский р-н, Сергеево д, Ткацкая ул, 24 | 8307287.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.4 | 8307287.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
54 | Вязниковский р-н, Сергеево д., Ткацкая ул., 23 | 4823913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 4823913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Вязниковский р-н, Сергиевы Горки с, Молодежная ул, 3 | 8958086.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.6 | 8778355.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179730.58
98 | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 20 | 7172398.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 7172398.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по поселок Никологоры |  | 3672291.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 3672291.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
59 | Вязниковский р-н, п. Никологоры, Е.Игошина ул, 18а | 9850939.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | 9050939.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Вязниковский р-н, п. Никологоры,40 лет Октября ул, 2а | 3672291.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 3672291.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Вязниковский район на 2027 год |  | 71640197.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5643.4 | 71640197.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
Итого по город Вязники |  | 33450033.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2635 | 33450033.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
1 | Вязниковский р-н, Чудиново д, Зеленый пер, 3 | 7045453.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 7045453.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
2 | Вязники г, Чехова ул, 17а | 16502863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 16502863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
3 | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 4 | 9901717.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 9901717.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
Итого по поселок Никологоры |  | 7540538.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 7540538.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
4 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 12а | 7540538.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 7540538.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
Итого по Октябрьское |  | 9114658.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 | 9114658.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
5 | Вязниковский р-н, Серково д, Новая ул, 3 | 9114658.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 | 9114658.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
Итого по поселок Мстера |  | 13227679.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 13227679.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
6 | Вязниковский р-н, Мстёра п, Мира ул, 5 | 13227679.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 13227679.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
Итого по Паустовское |  | 8307287.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.4 | 8307287.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
7 | Вязниковский р-н, Сергеево д, Ткацкая ул, 22 | 8307287.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.4 | 8307287.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
Итого по Вязниковский район на 2028 год |  | 75388068.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6090.5 | 75388068.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
Итого по город Вязники |  | 57437679.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4830 | 57437679.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
1 | Вязники г, Горького ул, 102 | 38015148.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 38015148.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
2 | Вязники г, Металлистов ул, 17 | 9266922.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 9266922.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
3 | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 3 | 10155608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 10155608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
Итого по поселок Никологоры |  | 6652275.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.5 | 6652275.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
4 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Солнечная ул, 10 | 6652275.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.5 | 6652275.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
Итого по Степанцевское |  | 11298113.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 11298113.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
5 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 10 | 11298113.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 11298113.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 2028 | 2028

## Перечень
Таблица № 1 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Вязниковский район, на 2026-2028 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Наличие статуса ОКН | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (с МОП), всего | Площадь помещений в МКД (жилых и нежилых, без МОП), всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК- управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | в многоквартирных домах, расположенных на территории
[13 empty] | всего: | за счет средств федерального бюджета (в т.ч. Полученные от ППК "Фонд развития территорий") | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  | муниципального образования Вязниковский район, на 2023-2025 годы
[7 empty] | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Итого по Вязниковский район на 2026 год |  | X | X | X | X | X | 190878 | 154527.6 | 15346.2 | X | X | X | 42941243.15 | 0 | 0 | 0 | 42941243.15 | 0 | 0
Итого по город Вязники |  | X | X | X | X | X | 4243.1 | 2450.1 | 120 | X | X | X | 30437150.8 | 0 | 0 | 0 | 30437150.8 | 0 | 0
1 | Вязники г. Стахановская ул, 19 | X | 1981 | Панельный | 5 | 4 | 1738.7 | 993.2 | 10 | РО | УК | ООО "ЖЭК № 4" | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 10500000 | 0 | 0
2 | Вязниковский р-н, Чудиново д, Полевая ул, 32 | X | 1980 | Кирпичные | 2 | 3 | 1738.7 | 993.2 | 70 | РО | УК | ООО "ЖЭК № 4" | 10035433 | 0 | 0 | 0 | 10035433 | 0 | 0
3 | Вязники г. Владимирская ул, 8/16 | X | 1954 | Кирпичные | 3 | 2 | 765.7 | 463.7 | 35 | РО | УК | ООО "ЖЭК № 4" | 9901717.8 | 0 | 0 | 0 | 9901717.8 | 0 | 0
4 | Вязники г,Железнодорожная ул, 43 | X | 1975 | Кирпичные | 2 | 2 | 1073.2 | 1073.2 | 189 | РО | УК | НУ | 8251431.58 | 0 | 0 | 0 | 8251431.58 | 0 | 0
5 | Вязники г, Жуковского ул, 9 | X | 1959 | Кирпичные | 1 | 2 | 295.2 | 188.5 | 153 | РО | УК | ООО "ЖЭК №2 | 4062243.2 | 0 | 0 | 0 | 4062243.2 | 0 | 0
6 | Вязники г, Комсомольская ул, 12 | X | 1963 | Кирпичные | 3 | 4 | 2337.6 | 1443.6 | 260 | РО | УК | ООО "ЖЭК №2 | 10942667.6 | 0 | 0 | 0 | 10942667.6 | 0 | 0
7 | Вязники г, Ленина ул, 11 | X | 1965 | Кирпичные | 4 | 4 | 2034.9 | 1281.3 | 130 | РО | УК | ООО "ЖЭК №2 | 29084617.1 | 0 | 0 | 0 | 29084617.1 | 0 | 0
8 | Вязники г, Молодежная ул, 12 | X | 1962 | Кирпичные | 2 | 2 | 490 | 299.3 | 250 | РО | УК | ООО "ЖЭК №2 | 6981980.5 | 0 | 0 | 0 | 6981980.5 | 0 | 0
9 | Вязники г, Новая ул, 9 | X | 1956 | Кирпичные | 2 | 2 | 514.6 | 38.1 | 13 | РО | УК | ООО "ЖЭК №2 | 6474200.1 | 0 | 0 | 0 | 6474200.1 | 0 | 0
5 | Вязники г, Советская ул, 60/2 | X | 1917 | Кирпичные | 2 | 2 | 722.2 | 514 | 12 | 21 | X | НУ | 2825502.95 | 0 | 0 | 0 | 2825502.95 | 0 | 0
6 | Вязники г, Мошина ул, 28 | X | 1927 | Кирпичные | 2 | 2 | 462 | 344 | 67 | 25 | X | УК | 2098328.09 | 0 | 0 | 0 | 2098328.09 | 0 | 0
10 | Вязники г, Советская ул, 13/4 | X | 1960 | Кирпичные | 3 | 3 | 1742.1 | 1246.7 | 58 | РО | УК | ООО "ЖЭК №2 | 14356363.41 | 0 | 0 | 0 | 14356363.41 | 0 | 0
11 | Вязники г, Советская ул, 58 | X | 1927 | Кирпичные | 1 | 2 | 230.4 | 193.1 | 82 | РО | УК | ООО "ЖЭК №2 | 5572889.89 | 0 | 0 | 0 | 5572889.89 | 0 | 0
12 | Вязники г, Стахановская ул, 21 | X | 1989 | Кирпичные | 4 | 5 | 2785.6 | 1669.2 | 203 | РО | УК | ООО "ЖЭК №2 | 12186729.8 | 0 | 0 | 0 | 12186729.8 | 0 | 0
13 | Вязниковский р-н, Чудиново д, Центральная ул, 3 | X | 1966 | Кирпичные | 2 | 3 | 1132.1 | 643.5 | 8 | РО | УК | ООО "ЖЭК № 4" | 12 000 000,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Вязники г, мкр. Нововязники, Карла Маркса ул, 5 | X | 1965 | Кирпичные | 2 | 2 | 1264.4 | 707.9 | 10 | РО | УК | ООО "ЖЭК №2 | 8886157 | 0 | 0 | 0 | 8886157 | 0 | 0
15 | Вязники г, мкр. Нововязники, Кировский пер. 1 | X | 1962 | Кирпичные | 4 | 2 | 1221 | 798.5 | 70 | РО | УК | ООО "ЖЭК №2 | 18407039.5 | 0 | 0 | 0 | 18407039.5 | 0 | 0
7 | Вязники г.мик Нововязники Юбилейная ул. 3 | X | 1974 | кирпичные | 4 | 4 | 3358 | 3082.2 | 35 | РО | X | НУ | 9266458 | 0 | 0 | 0 | 9266458 | 0 | 0
8 | Вязники г., Заготзерно ул. д.6а | X | 1977 | Кирпичный | 2 | 2 | 775.6 | 775.6 | 189 | X | X | НУ | 5418016.2 | 0 | 0 | 0 | 5418016.2 | 0 | 0
9 | Вязники г. Металлистов ул. 3 | X | 1961 | кирпичные | 2 | 3 | 815.9 | 569 | 153 | РО | X | НУ | 4795320 | 0 | 0 | 0 | 4795320 | 0 | 0
10 | Вязники г. Молодежная, д. 12 | X | 1962 | Кирпичные | 2 | 3 | 490 | 490 | 33 | РО | X | Х | 7261000 | 0 | 0 | 0 | 7261000 | 0 | 0
11 | Вязники г. Володарская, д. 4/2 | X | 1973 | Кирпичные | 2 | 3 | 391 | 371.1 | 11 | РО | X | Х | 4265824 | 0 | 0 | 0 | 4265824 | 0 | 0
12 | Вязники г. Владимирская, д. 8/16 | X | 1960 | Кирпичные | 2 | 3 | 766 | 710.2 | 12 | РО | X | Х | 7533263 | 0 | 0 | 0 | 7533263 | 0 | 0
13 | Вязники г. мкр. Нововязники, ул. Механизаторов, д. 111 | X | 1976 | Кирпичные | 2 | 2 | 381 | 320.1 | 24 | РО | X | Х | 5899543 | 0 | 0 | 0 | 5899543 | 0 | 0
14 | Вязники г. мкр. Нововязники, ул. Механизаторов, д. 107 | X | 1978 | Кирпичные | 2 | 3 | 1043 | 950 | 40 | РО | X | Х | 9415478.8 | 0 | 0 | 0 | 9415478.8 | 0 | 0
15 | Вязники г. Калинина ул. 1/7 | X | 1908 | Кирпичные | 3 | 2 | 1210 | 1140.3 | 45 | РО | X | НУ | 8568794.2 | 0 | 0 | 0 | 8568794.2 | 0 | 0
16 | Вязниковский р-н,Пески д. Новая ул. 3 | X | 1981 | Кирпичные | 2 | 3 | 359 | 359 | 50 | РО | X | НУ | 4227271.8 | 0 | 0 | 0 | 4227271.8 | 0 | 0
17 | Вязники г. Пушкинская ул. 23/14 | X | 1918 | Кирпичные | 2 | 1 | 343 | 335 | 11 | X | X | НУ | 8467238.17 | 0 | 0 | 0 | 8467238.17 | 0 | 0
18 | Вязники г.Стахановская ул. 21 | X | 1989 | Кирпичные | 4 | 3 | 2785.6 | 1669 | 150 | РО | X | НУ | 13202290.4 | 0 | 0 | 0 | 13202290.4 | 0 | 0
19 | Вязники г. Железнодорожная ул. 31 | X | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 588.2 | 273 | 16 | РО | X | НУ | 3805500 | 0 | 0 | 0 | 3805500 | 0 | 0
20 | Вязники г., Киселева ул., д.71 | X | 1978 | Кирпичные | 2 | 1 | 367 | 367 | 18 | РО | X | НУ | 2792792.2 | 0 | 0 | 0 | 2792792.2 | 0 | 0
21 | Вязники г. Симонова ул. 21 | X | 1917 | Кирпичные | 2 | 2 | 159.4 | 151 | 6 | РО | X | НУ | 3362671 | 0 | 0 | 0 | 3362671 | 0 | 0
22 | Вязники г. Мошина ул. 6 | X | 1940 | Кирпичные | 3 | 2 | 284.7 | 190 | 8 | РО | X | НУ | 3492004.5 | 0 | 0 | 0 | 3492004.5 | 0 | 0
23 | Вязники г. Новая ул. 5 | X | 1970 | Кирпичные | 2 | 1 | 508.9 | 320 | 10 | РО | X | НУ | 6004503.23 | 0 | 0 | 0 | 6004503.23 | 0 | 0
24 | Вязники г. Механизаторов ул. 109 | X | 1980 | Кирпичные | 2 | 3 | 1037.9 | 510.6 | 70 | РО | X | НУ | 12681815.49 | 0 | 0 | 0 | 12681815.49 | 0 | 0
25 | Вязники г. Новая ул. 8 | X | 1962 | Кирпичные | 2 | 3 | 811.7 | 579.5 | 35 | РО | X | НУ | 10219080.55 | 0 | 0 | 0 | 10219080.55 | 0 | 0
26 | Вязники г. Комсомольская ул. 2А | X | 1969 | Кирпичные | 4 | 4 | 3679 | 3401 | 189 | X | X | НУ | 14852576.7 | 0 | 0 | 0 | 14852576.7 | 0 | 0
27 | Вязники г. Комсомольская ул. 12 | X | 1963 | Кирпичные | 4 | 3 | 2337.7 | 1443.6 | 153 | РО | X | НУ | 10100303.1 | 0 | 0 | 0 | 10100303.1 | 0 | 0
28 | Вязники г. Металлистов ул. 11 | X | 1968 | Кирпичные | 5 | 3 | 3063.2 | 1292.1 | 260 | X | X | НУ | 11996311.9 | 0 | 0 | 0 | 11996311.9 | 0 | 0
29 | Вязники г. ул. Ефимьево ул. 5 | X | 1988 | Кирпичные | 5 | 5 | 8004 | 7294 | 690 | РО | X | НУ | 25918433.4 | 0 | 0 | 0 | 25918433.4 | 0 | 0
30 | Вязники г. ул. Ефимьево ул. 6 | X | 1988 | Кирпичные | 9 | 2 | 5804.6 | 5804.6 | 250 | РО | X | НУ | 9053345 | 0 | 0 | 0 | 9053345 | 0 | 0
31 | Вязники г. Гоголя ул. 21/14 | X | 1957 | Кирпичные | 2 | 1 | 286 | 286 | 13 | РО | X | НУ | 3427517.7 | 0 | 0 | 0 | 3427517.7 | 0 | 0
32 | Вязники г. Гоголя ул. 23 | X | 1978 | Кирпичные | 2 | 2 | 295.4 | 295.4 | 12 | РО | X | НУ | 3427517.7 | 0 | 0 | 0 | 3427517.7 | 0 | 0
33 | Вязники мкр Нововязники Механизаторов ул. 70 | X | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 760.4 | 708.1 | 67 | РО | X | НУ | 9101963.7 | 0 | 0 | 0 | 9101963.7 | 0 | 0
34 | Вязники мкр Нововязники Привокзальная ул. 22 | X | 1959 | кирпичный | 2 | 2 | 732.7 | 404.5 | 58 | РО | X | НУ | 5395166.7 | 0 | 0 | 0 | 5395166.7 | 0 | 0
35 | Вязники г. мкр Нововязники Карла-маркса ул. 4 | X | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 1694.8 | 733.8 | 82 | РО | X | НУ | 9020065.26 | 0 | 0 | 0 | 9020065.26 | 0 | 0
36 | Вязники г. мкр Нововязники ул. Текстильная ул. 3 | X | 1981 | Кирпичные | 5 | 4 | 3079 | 3079 | 203 | РО | X | НУ | 10841111.54 | 0 | 0 | 0 | 10841111.54 | 0 | 0
37 | Вязники г. Ленина ул. 29 | X | 1959 | Кирпичные | 2 | 3 | 946 | 946 | 160 | X | X | НУ | 15132019.5 | 0 | 0 | 0 | 15132019.5 | 0 | 0
38 | Вязники г, Сергиевских ул, 4 | X | 1917 | Кирпичные | 2 | 2 | 231.6 | 231.6 | 11 | РО | X | НУ | 142054.58 | 0 | 0 | 0 | 142054.58 | 0 | 0
39 | Вязники г.3й Чапаевский д.22 | X | 1979 | Кирпичные | 5 | 6 | 4991.2 | 4581.5 | 299 | РО | X | НУ | 15132019.5 | 0 | 0 | 0 | 15132019.5 | 0 | 0
40 | Вязниковский р-н, Первомайский п, Полевая ул, 5 | X | 1984 | Кирпичный | 2 | 2 | 895.8 | 895.8 | 45 | РО | X | Х | 10346680 | 0 | 0 | 0 | 10346680 | 0 | 0
41 | Вязники г. Ул. Чехова, д. 17а | X | 1971 | Кирпичный | 5 | 1 | 3969.6 | 2732.6 | 406 | РО | X | Х | 11799000 | 0 | 0 | 0 | 11799000 | 0 | 0
42 | Вязниковский р-н, Первомайский п, Полевая ул, 7 | X | 1988 | Кирпичный | 2 | 2 | 993.9 | 993.9 | 45 | РО | X | Х | 10346680 | 0 | 0 | 0 | 10346680 | 0 | 0
42 | Вязниковский р-н, Первомайский п, Полевая ул, 10 | X | 1977 | Кирпичный | 2 | 2 | 323.6 | 310 | 20 | РО | X | Х | 9182678.5 | 0 | 0 | 0 | 9182678.5 | 0 | 0
43 | Вязники г. Ул. Герцена , д. 36а | X | 1926 | Кирпичные | 4 | 3 | 1755.4 | 1692.9 | 130 | РО | X | УК | 17137588.5 | 0 | 0 | 0 | 17137588.5 | 0 | 0
44 | Вязники г. Ул. Герцена , д. 38 | X | 1926 | Кирпичные | 2 | 2 | 539.8 | 530.9 | 33 | РО | X | УК | 12388853.4 | 0 | 0 | 0 | 12388853.4 | 0 | 0
45 | Вязники г. Ул. Физкультурная , д. 20 | X | 1967 | Кирпичный | 2 | 2 | 715.2 | 473.6 | 48 | X | X | НУ | 8441849.15 | 0 | 0 | 0 | 8441849.15 | 0 | 0
46 | Вязники г. Ул. Сиреневая , д. 4а | X | 1977 | Кирпичный | 2 | 4 | 867.1 | 1109.7 | 48 | РО | X | НУ | 8505321.75 | 0 | 0 | 0 | 8505321.75 | 0 | 0
47 | Вязники г. Ул.Чехова , д. 28 | X | 1958 | Деревянный | 2 | 1 | 414.4 | 274.5 | 20 | РО | X | НУ | 4570023.6 | 0 | 0 | 0 | 4570023.6 | 0 | 0
48 | Вязники г. Ул.Благовещенская , д. 41/9 | X | 1975 | Кирпичный | 2 | 2 | 440 | 306.6 | 18 | РО | X | НУ | 6347250 | 0 | 0 | 0 | 6347250 | 0 | 0
49 | Вязники г. Ул. Комсомольская , д. 24 | X | 1967 | Кирпичный | 2 | 2 | 715.2 | 473.6 | 48 | X | X | НУ | 8441849.15 | 0 | 0 | 0 | 8441849.15 | 0 | 0
50 | Вязники г. Ул. Герцена , д. 34 | X | 1971 | Кирпичные | 2 | 2 | 539.8 | 530.9 | 33 | РО | X | УК | 12388853.4 | 0 | 0 | 0 | 12388853.4 | 0 | 0
51 | Вязники г. Ул. Л. Толстого , д. 39 | X | 1984 | Кирпичные | 4 | 5 | 732 | 550.9 | 120 | РО | X | УК | 9467.322 | 0 | 0 | 0 | 9467.322 | 0 | 0
51 | Вязники г. Ул. Сергиевских , д. 6 | X | 1919 | Кирпичные | 1 | 2 | 338.1 | 338.1 | 10 | РО | X | УК | 7235870.7 | 0 | 0 | 0 | 7235870.7 | 0 | 0
51 | Вязники г. Ул. Сенькова, д. 22 | X | 1919 | Кирпичные | 1 | 2 | 338.1 | 338.1 | 10 | РО | X | УК | 7235870.7 | 0 | 0 | 0 | 7235870.7 | 0 | 0
51 | Вязники г. Ул. Металлистов , д. 23 кор. 2 | X | 1974 | Кирпичные | 1 | 5 | 1170 | 1170 | 198 | РО | X | УК | 498222 | 0 | 0 | 0 | 498222 | 0 | 0
52 | Вязниковский р-н,Пески д. Новая ул. 8 | X | 1981 | Кирпичные | 3 | 3 | 359 | 359 | 50 | РО | X | НУ | 4227271.8 | 0 | 0 | 0 | 4227271.8 | 0 | 0
Итого по поселок Мстера |  | X | X | X | X | X | 774.2 | 715 | 42 | РО | X | X | 7934068.75 | 0 | 0 | 0 | 7934068.75 | 0 | 0
16 | Вязниковский р-н, Мстёра п, Профсоюзная ул, 2 | Х | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 774.2 | 715 | 42 | РО | X | - | 7934068.75 | 0 | 0 | 0 | 7934068.75 | 0 | 0
| Итого по Октябрьское | [9 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0
17 | Вязниковский р-н, Лукново п, Центральная ул, 20 |  | 1966 | Кирпичные | 1 | 2 | 359.1 | 313.9 | 11 | РО | X | - | 5585584.4 | 0 | 0 | 0 | 5585584.4 | 0 | 0
Итого по Сарыевское |  | X | X | X | X | X | 415 | 387 | 17 | X | X | X | 4570023.6 | 0 | 0 | 0 | 4570023.6 | 0 | 0
18 | Вязниковский р-н, Сарыево с, Школьная ул, 23 |  | 1978 | Кирпичные | 2 | 1 | 415 | 387 | 17 | РО | X | - | 4570023.6 | 0 | 0 | 0 | 4570023.6 | 0 | 0
Итого по Степанцевское |  | X | X | X | X | X | 1678.2 | 1625.4 | 91 |  | X |  | 11223005.34 | 0 | 0 | 0 | 11223005.34 | 0 | 0
19 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 16 | X | 1979 | Кирпичные | 2 | 3 | 1070.8 | 1070.8 | 57 | РО | X | ТСЖ "СТЕПАНЦЕВСКОЕ" | 6070660.68 | 0 | 0 | 0 | 6070660.68 | 0 | 0
20 | Вязниковский р-н, Буторлино п, Шоссейная ул, 18 | X | 1981 | Кирпичные | 2 | 2 | 607.4 | 554.6 | 34 | РО | X | ТСЖ "СТЕПАНЦЕВСКОЕ" | 5152344.66 | 0 | 0 | 0 | 5152344.66 | 0 | 0
63 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 5 | X | 1962 | Кирпичные | 2 | 2 | 704 | 666 | 0 | 49 | X | ТСЖ | 10663188.4 | 0 |  | 0 | 10663188.4 | 0 | 0
67 | Вязниковский р-н, Эдон д, Советская ул, 28 | X | 1992 | Кирпичные | 2 | 3 | 1091 | 1011.3 |  | РО | X | НУ | 10672596.3 | 0 |  | 0 | 10672596.3 | 0 | 0
Итого по Паустовское |  | X |  | X | X | X | 13074.4 | 9478 | 2284.3 | X | X | X | 28841590.81 | 0 | 0 | 0 | 105938095.41 | 0 | 0
56 | Вязниковский р-н, Октябрьская д.,Молодежная ул, 6 | X | 1978 | Кирпичные | 2 | 3 | 1260.3 | 585.6 | 585.6 | РО | X | НУ | 13456180.6 | 0 | 0 | 0 | 13456180.6 | 0 | 0
55 | Вязниковский р-н, Сергеево д., Ткацкая ул., 24 | X | 1981 | Кирпичные | 2 | 2 | 370 | 350 | 350 | РО | X | НУ | 5268221 | 0 | 0 | 0 | 5268221 | 0 | 0
54 | Вязниковский р-н, Сергеево д., Ткацкая ул., 23 | X | 1975 | Кирпичные | 2 | 2 | 371.1 | 360 | 360 | РО | X | НУ | 4823913 | 0 | 0 | 0 | 4823913 | 0 | 0
56 | Вязниковский р-н, Сергиевы Горки с, Молодежная ул, 3 | X | 1980 | Кирпичные | 2 | 3 | 935 | 849.3 | 849.3 | РО | X | НУ | 8778355.66 | 0 | 0 | 0 | 8778355.66 | 0 | 0
56 | Вязниковский р-н, Паустово д., Текстильщиков ул, 20 | X | 1988 | Кирпичные | 4 | 1 | 756.2 | 471 | 471 | РО | X | НУ | 7172398.1 | 0 | 0 | 0 | 7172398.1 | 0 | 0
59 | Вязниковский р-н, п. Никологоры, Е.Игошина ул, 18а | X | 1979 | Кирпичные | 2 | 3 | 918.9 | 839.5 | 0 | РО | X | НУ | 9850939.76 | 0 | 0 | 0 | 9850939.76 | 0 | 0
60 | Вязниковский р-н, п. Никологоры,40 лет Октября ул, 2а | X | 1961 | Кирпичные | 2 | 1 | 347.6 | 318.6 | 0 | РО | X | НУ | 3672291.2 | 0 | 0 | 0 | 3672291.2 | 0 | 0
Итого по Вязниковский район на 2027 год |  | X | X | X | X | X | 9745.6 | 6639.6 | 604 | X | X | X | 71640197.69 | 0 | 0 | 0 | 71640197.69 | 0 | 0
Итого по город Вязники |  | X | X | X | X | X | 6611.2 | 4164 | 436 | X | X | X | 33450033.85 | 0 | 0 | 0 | 33450033.85 | 0 | 0
1 | Вязниковский р-н, Чудиново д, Зеленый пер, 3 |  | 1981 | Кирпичные | 2 | 2 | 1067.1 | 570.8 | 12 | РО | X | - | 7045453.05 | 0 | 0 | 0 | 7045453.05 | 0 | 0
2 | Вязники г, Чехова ул, 17а |  | 1971 | Кирпичные | 5 | 1 | 3969.6 | 2732.6 | 406 | РО | X | - | 16502863 | 0 | 0 | 0 | 16502863 | 0 | 0
3 | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 4 |  | 1981 | Кирпичные | 2 | 3 | 1574.5 | 860.6 | 18 | РО | X | ООО "ЖЭК № 4" | 9901717.8 | 0 | 0 | 0 | 9901717.8 | 0 | 0
Итого по поселок Никологоры |  | X | X | X | X | X | 706.3 | 461.2 | 42 | X | X | X | 7540538.9 | 0 | 0 | 0 | 7540538.9 | 0 | 0
4 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 12а |  | 1973 | Кирпичные | 2 | 2 | 706.3 | 461.2 | 42 | РО | X | - | 7540538.9 | 0 | 0 | 0 | 7540538.9 | 0 | 0
Итого по Октябрьское |  | X | X | X | X | X | 686 | 452.9 | 42 | X | X | X | 9114658.18 | 0 | 0 | 0 | 9114658.18 | 0 | 0
5 | Вязниковский р-н, Серково д, Новая ул, 3 |  | 1971 | Кирпичные | 2 | 2 | 686 | 452.9 | 42 | РО | X | - | 9114658.18 | 0 | 0 | 0 | 9114658.18 | 0 | 0
Итого по поселок Мстера |  | X | X | X | X | X | 956.2 | 835.3 | 47 | X | X | X | 13227679.42 | 0 | 0 | 0 | 13227679.42 | 0 | 0
6 | Вязниковский р-н, Мстёра п, Мира ул, 5 |  | 1986 | Кирпичные | 2 | 3 | 956.2 | 835.3 | 47 | РО | X | - | 13227679.42 | 0 | 0 | 0 | 13227679.42 | 0 | 0
Итого по Паустовское |  | X | X | X | X | X | 785.9 | 726.2 | 37 | X | X | X | 8307287.34 | 0 | 0 | 0 | 8307287.34 | 0 | 0
7 | Вязниковский р-н, Сергеево д, Ткацкая ул, 22 |  | 1971 | Кирпичные | 2 | 2 | 785.9 | 726.2 | 37 | РО | X | - | 8307287.34 | 0 | 0 | 0 | 8307287.34 | 0 | 0
Итого по Вязниковский район на 2028 год |  | X | X | X | X | X | 14479.6 | 13941.6 | 646 | X | X | X | 75388068.75 | 0 | 0 | 0 | 75388068.75 | 0 | 0
Итого по город Вязники |  | X | X | X | X | X | 13173.8 | 12719.8 | 581 | X | X | X | 57437679.22 | 0 | 0 | 0 | 57437679.22 | 0 | 0
1 | Вязники г, Горького ул, 102 |  | 1977 | Кирпичные | 5 | 14 | 10646.9 | 10646.9 | 475 | РО | X | ООО "ЖЭК № 2" | 38015148.92 | 0 | 0 | 0 | 38015148.92 | 0 | 0
2 | Вязники г, Металлистов ул, 17 |  | 1968 | Кирпичные | 5 | 1 | 1663.1 | 1209.1 | 88 | РО | X | - | 9266922.3 | 0 | 0 | 0 | 9266922.3 | 0 | 0
3 | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 3 |  | 1979 | Кирпичные | 2 | 3 | 863.8 | 863.8 | 18 | РО | X | ООО "ЖЭК № 4" | 10155608 | 0 | 0 | 0 | 10155608 | 0 | 0
Итого по поселок Никологоры |  | X | X | X | X | X | 374.4 | 374.4 | 8 | X | X | X | 6652275.63 | 0 | 0 | 0 | 6652275.63 | 0 | 0
4 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Солнечная ул, 10 |  | 1991 | Кирпичные | 2 | 1 | 374.4 | 374.4 | 8 | РО | X | - | 6652275.63 | 0 | 0 | 0 | 6652275.63 | 0 | 0
Итого по Степанцевское |  | X | X | X | X | X | 931.4 | 847.4 | 57 | X | X | X | 11298113.9 | 0 | 0 | 0 | 11298113.9 | 0 | 0
5 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 10 |  | 1972 | Кирпичные | 2 | 3 | 931.4 | 847.4 | 57 | РО | X | ТСЖ "СТЕПАНЦЕВСКОЕ" | 11298113.9 | 0 | 0 | 0 | 11298113.9 | 0 | 0

## РО
Таблица № 2
Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Вязниковского района на период 2026-2028 годы
Источники финансирования | Объем финансирования по 2026 г., руб.
Всего | 55686072.85
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 55686072.85
Источники финансирования | Объем финансирования по 2027 г., руб.
Всего | 71640197.69
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 71640197.69
Источники финансирования | Объем финансирования по 2028 г., руб.
Всего | 75388068.75
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 75388068.75